## Järjestön johto
Toimenpiteet, järjestön johto
Tavoitteet | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Organisaation ja siinä toimivien henkilöiden ja heidän tehtäviensä hahmottaminen on selkeää | Luodaan organisaatiokartta helpottamaan henkilöiden ja tehtävien hahmoittamista. | Vuoden 2023 aikana | Organisaatio-kartta on selkeä, ajantasainen, helposti löydettävissä ja laajasti käytössä | 3. | Järjestön johto | Mahdolliset kustannukset teknisestä toteuttamisesta | Toimiston resurssi tekniseen toteutukseen |  | Vastinparit SP:n ja FiSSc:n väliseen yhteistyöhön ovat löydettävissä helpommin
Vapaaehtoisilla on läpi vuoden mahdollisuus yhteisille kohtaamisille, kuulumisten ja ajatusten vaihdolle sekä sparraamiselle | Laajennettujen tapaamiset toimivat foorumina kasvokkaiseen tapaamiseen | Laajennettujen valiokuntien livekokoukset keväällä ja syksyllä | Kaikki luottikset voivat tavata vertaisiaan livenä vähintään kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi verkostoitumiseen on mahdollisuus etänä (Teams-kanava tms.) | 1. | Järjestön johto (yleiset järjestelyt, kutsu laajennettuihin), valiokunnat (toiminnanalojen esityslistat) | Laajennettujen livetapaamiset aiheuttavat kustannuksia (n. 40 000, jos keväällä laajempi ja syksyllä kevyempi toteutus) | Toimiston resurssi livetapaamisten järjestelyihin |  | FiSSc osallistuu laajennettujen valiokuntien kokouksiin ja yhteistyöhön kokousten välillä
Vapaaehtoisilla on läpi vuoden mahdollisuus yhteisille kohtaamisille, kuulumisten ja ajatusten vaihdolle sekä sparraamiselle | Järjestetään SP-luottisten tapaaminen Johtajatulien yhteydessä | Johtajatulet elokuussa 2023 | Keskusjärjestön luottiksilla on mahdollisuus tutustua toisiinsa, yhteistyö yli toiminnanalarajojen lisääntyy | 1. | Järjestön johto | Kevyet tarjoilut osallistujille | Toimiston resurssi livetapaamisten järjestelyyn
Eri toiminnanalojen kesken tehdään yhteistyötä, jolla edistetään maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista | Varmistetaan, että keskusjärjestön suurten tapahtumien, järjestön johdon alaisten tapahtumien ja piirien suurten tapahtumien tekijät tuntevat Helppo tulla tunnuksen ja osaavat hyödyntää sitä. | Vuoden 2023 aikana | SP:n ja A-jäsenten koulutuksissa on käytössä Helppo tulla -tunnus. | 2. | Järjestön johto | Toteutetaan vapaaehtoistyönä | Edellyttää työntekijäpanosta osana tapahtumien järjestämistä | Tarvittaessa koulutustukea vapaaehtoisilta, vähäinen tarve | Toteutetaan yhteistyössä A-jäsenten kanssa.
Eri toiminnanalojen kesken tehdään yhteistyötä, jolla edistetään maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista | Toimintaa suunnitellaan järjestön strategian pohjalta. | Toiminnansuun-nittelukausi, Q2-Q4 | Moninaisuus näkyy kaikkien toiminnanalojen suunnitelmissa ja tavoitteissa. | 1. | Siiri | Strategiaviestintä-videon toteuttaminen? | Merkittävä, toiminnanalojen kanssa työskentelevät osallistuvat toiminnansuunnitteluun | Merkittävä, koko organisaatio osallistuu toiminnansuunnitteluun | Toteutetaan yhteistyössä a-jäsenten kanssa
| Varmistetaan riittävä tuki ja resurssit partiotoiminnan inklusiivisuuden lisäämiseen. | Koko vuosi 2023 | Poistamme osallistumisen esteitä mahdollisuuksien mukaan. | 2. | Siiri | Mikäli tunnistettujen esteiden purkaminen edellyttää rahallisia panostuksia, tuodaan lisäbudjetit käsiteltäväksi erikseen vuoden 2023 aikana | Osana teemaan nimettyä toimihenkilöpanosta | Koko organisaatiota läpileikkaava teema | Ei suoria vaikutuksia a-jäseniin.
| Aloitetaan selvitys uuden jäsenlajin luomisesta Jäsenyyskäsitys- ja uudet tavat harrastaa -projektien oppien pohjalta. | Vaihtoehtojen analyysi keväällä, toteutuksen suunnittelu ja toimeenpano syksyllä 2023 | Erilaiset jäsenyyden vaihtoehdot on tunnistettu ja analysoitu. | 3. | Siiri | Toteutetaan vapaaehtoistyönä | Talouspäällikön tuki tarpeen | Edellyttää erillisen projektiryhmän rekrytointia | Toteutetaan yhteistyössä Partioneuvoston ja a-jäsenten kanssa.
Sekä keskusjärjestössä että A-jäsenillä moninaisuus huomioidaan jokaisella toiminnanalalla ja sen onnistumiseksi tehdään yhteistyötä | Varmistetaan riittävä tuki ja resurssit partiotoiminnan inklusiivisuuden lisäämiseen. | Vuoden 2023 aikana | Toiminnanalat selvittävät oman toimintansa mahdollisuudet partion saavutettavuuteen ja moninaisuuden lisäämiseen. | 3. | Järjeston johto | Toteutetaan vapaaehtoistyönä | Toiminnan-alojen vastuutyöntekijät tukevat omia toiminnan-alojaan | Toteutetaan osana olemassaolevia pestejä | Toteutetaan yhteistyössä A-jäsenten kanssa.
Johtajatulet 2023 | Järjestetään Johtajatulet-tapahtuma hallituksen toimeksiannon mukaisesti. | Johtajatulet elokuussa 2023 | Projektin onnistumista arvoidaan toimeksiannon ja projektille asetettujen tavoitteiden pohjalta | 1. | Stefan | Projektilla on erillinen budjetti |  | Staabi- ja päällikkötaso n. 50 vapaaehtoista, yhteensä n. 200 vapaaehtoista
SP-FS - FiSSc -yhteistyösopimuksen päivittäminen | Toteutetaan SP & FiSSC -yhteistyösopimuksen päivittämistyö yhdessä Finlands Svenska Scouterin kanssa | Kevät 2023 | On luotu uusi yhteistyösopimus, joka tukee tarkoituksenmukaisella tavalla järjestöjen välistä yhteistyötä ruotsinkielisen partiotoiminnan hyväksi. Sopimuksen päivitystyö on toteutettu yhdessä SP:n ja FiSSc:n kanssa yhteistyön selvitystyöryhmän havaintojen pohjalta. | 3. | Siiri | Ei kustannus-vaikutusta | Edellyttää toiminnanjohtajan ja talouspäällikön työpanosta | Edellyttää puheenjohtajiston ajankäyttöä, erillisen projektiryhmän rekrytointia harkittava. | Tehdään yhteistyössä FiSScin kanssa
Ansiomerkkijärjestelmän kehittäminen inklusiivisemmaksi | Yhteisen ylimmän aatemerkin kehittämistyön jatkaminen ja toimeenpano. | Vuoden 2023 aikana | Päivitetty aatemerkkijärjestelmä huomioi sukupuolten moninaisuuden ylimpien ansiomerkkien osalta. | 3. | Järjeston johto | Projektille myönnetään erillinen budjetti tarpeen mukaan. Arvioidut kulut alle 10 000€ | Edellyttää työntekijäpanosta ansiomerkkien vastuutyöntekijältä | Erillinen projektiryhmä rekrytoitava | Toteutus tehdään keskusjärjestössä. Jalkautus yhteistyössä A-jäsenten kanssa.
Keskusjärjestössä vapaaehtoisena toimiminen on houkuttelevaa, ja resurssien käyttö tukee strategian tavoitteiden toteutumista. | Varmistetaan riittävät resurssit luottisten HR-prosessien luomiseksi ja kehittämiseksi keskusjärjestön osalta. | Koko vuosi 2023 | Keskusjärjestön vapaaehtoisille on luotu selkeä HR-tukifunktio, jolla on sille määritellyt toiminnot ja suunnitelma toiminnan kehittämiseksi., Sen ansiosta uusien tekijöiden löytyminen pesteihin on helpottunut. | 1. | Järjestön johto | Riittävät työntekijäresurssit varmistettava | Edellyttää selkeää työntekijäpanosta | Vapaaehtoiset työntekijöiden työparina, erikseen rekrytoitava | Ei suoria vaikutuksia a-jäseniin.
Partion projektien tuen kehittäminen | Jatketaan partion projektien tuen kehittämistä keskusjärjestössä ja A-jäsenissä. Jatketaan tilaajaperehdytystä, järjestetään leirinjohtajaseminaari ja parannetaan projektien tiedonsiirtoa. | Projektien tuki työryhmä työskentelee kesään 2023 asti. Leirinjohtajaseminaari keväällä 2023, projektien tuki koko vuoden 2023. | SP:n ja A-jäsenten projektien tekijät osallistuvat laajasti järjestettyyn tukeen. | 2. | Järjestön johto |  |  | Työryhmä 4 vapaaehtoista, leirinjohtajaseminaarin kouluttajat, muut vapaaehtoiset.
Partion digitaaliset järjestelmät tukevat modernia vapaaehtoisjärjestön toimintaa | Edistetään Paju- hanketta, eli Partion digitaalisten palvelujen kokonaisuudistusta hankesuunnitelman mukaisesti | Vuoden 2023 aikana, koko hanke ajoittuu vuosille 2023-2025 | Projektin onnistumista arvoidaan toimeksiannon ja projektille asetettujen tavoitteiden pohjalta | 1. | Järjeston johto | Projektilla on erillinen budjetti | Edellyttää merkittävää työntekijäpanosta | Hankee jakautuu erillisiin osaprojekteihin, joihin rekrytoidaan kuhunkin oma projektiryhmä. | Toteutetaan yhteistyössä A-jäsenten kanssa.
Partion prosesseja kehitetään yhteistyössä a-jäsenten kanssa onnistuneen Paju-hankkeen mahdollistamiseksi | Varmistetaan, että partion prosesseja kehitetään hyödyntäen aikaisemmin koottua tietoa mm. hallituksen kärkihankkeissa (2021-2022) ja aikaisemmissa hallitusohjelmaprojekteissa. Näitä ovat mm. Vapaaehtoisresurssistrategia ja Uudet tavat & Jäsenyyskäsitys -hankkeet. | Vuoden 2023 aikana | Prosessinkehitys jatkaa jo käynnistettyä järjestön kehittämistä strategian tavoitteiden mukaisesti. | 1.
Partion prosesseja kehitetään yhteistyössä a-jäsenten kanssa onnistuneen Paju-hankkeen mahdollistamiseksi | Paju-hankkeen tueksi käynnistetään selvitys yhteisen jäsenmaksumallin luomiseksi a-jäsenille ja keskusjärjestölle. | Vuoden 2023 aikana | Partiolaisten tasa-arvoinen kohtelu paranee yhtenäisen jäsenmaksumallin myötä. | 2. | Järjestön johto | Ei kustannus-vaikutusta | Edellyttää toiminnanjohtajan ja talouspäällikön työpanosta
Maailmanjamboree 2023 | Toteutetaan Maailmanjamboree 2023 -projekti hallituksen toimeksiannon mukaisesti | Tapahtuma järjestetään kesällä 2023. Projektia toteutetaan koko vuoden 2023. | Projektin onnistumista arvioidaan toimeksiannon ja projektille asetettujen tavoitteiden pohjalta | 1. | Järjestön johto | Projektilla on erillinen budjetti | Edellyttää merkittävää työntekiäpanosta kansain-välisten asioiden asiantuntijalta | Projektilla on erillinen projektiryhmä | Ei suoria vaikutuksia a-jäseniin.
Keskusjärjestössä vapaaehtoisena toimiminen on houkuttelevaa, ja resurssien käyttö tukee strategian tavoitteiden toteutumista. | Käynnistetään projekti, jonka tavoitteena on päivittää nykyistä toiminnanalojen johtamismallia ja rakennetta yhteistyössä a-jäsenten kanssa Vapaaehtoisresurssistrategia-kärkihankkeen lopputulosten mukaisesti. | Koko vuosi 2023 | Erilaisia toimintamalleja on analysoitu laajasti osallistaen, muutosprosessista on luotu viestintäsuunnitelma ja on lähdetty edistämään organisaation uudistamista parhaaksi tunnistetun vaihtoehdon mukaisesti. | 1. | Järjestön johto | Viestintämateriaalien tuottaminen 10 000 e, muutosjohtamisen tuki 10 000e | Edellyttää vahvaa tukea työntekijäorganisaatiosta | Erillinen projektiryhmä rekrytoitava | Välillisiä vaikutuksia projektin lopputuotosten kautta a-jäseniin

## Aluetyö
Toimenpiteet, aluetyö
Tavoitteet | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Jokainen lippukunta ottaa uusia jäseniä | Alueelliset kasvukisat sisäänottoon liittyen. SP markkinoi ja koordinoi sekä tekee aktiivista kasvuviestintää kisaan liittyen. Julkaistaan kasvutarinoita onnistuneista lippukunnista. | Markkinointi maaliskuu ja elokuu, kasvukisan dl syksy | 60 % lippukunnista on kasvattanut jäsenmääräänsä | 2. | Kasvu |  |  | Viestintä- ja markkinointi | Piirien toimintasuunnitelmissa kasvukilpailu, kilpailun, viestinnän ja palkintojen koordinointi
| Tuetaan lippukuntia monimuotoisempaan jäsenrakenteeseen, esim. sisaruslippukuntien yhdistymisessä, mikäli se tukee alueen jäsenmäärän kasvua | Koko vuosi |  | 3. | Kasvu |  |  |  | Tuetaan piirejä tukemään lippukuntia tässä
| Toteutetaan kasvun valmennusohjelma kevätkaudella. | Kevät |  | 2. | Kasvu |  |  | Valmentajaryhmä | Valmentajia piireistä ja FiSScistä
| Järjestetään ekstralaumakampanja pyrkimyksenä pienentää jonoja ja selvitetään mahdollisuutta järjestää akelakoulutusta etänä. | Elokuu | 40 % lippukunnista on perustanut ekstraryhmän vuoden 2023 aikana | 1. | Kasvu |  |  | Viestintä- ja markkinointi, vapaaehtoistuki | Piirit ja FiSSc mukana markkinoimassa ja tukemassa extralaumojen perustamista + järjestämässä akela-sampokoulutusta etänä?
Partiota on tarjolla uusilla alueilla | Lisätään informaatiota piireille partiopotentiaalialueista erilaisissa A-jäsenten kohtaamisissa. | Kevät | Jokaisen piirin ja FiSSc:n alueella on käynnissä 1-2 uuden lippukunnan perustamisprojektia ja/tai lippukunnan toiminta-alueen laajennusprojektia alueella, jolla on suuri partiopotentiaali | 2. | Kasvu |  |  | Valmentajaryhmä | Piirit ja FiSSc perustamassa lippukuntia, laajentamassa lippukuntien toimintaa jne.
| Järjestetään 1-2 tapaamista perusteilla oleville ja juuri perustetuille lippukunnille. | Koko vuosi, elokuu (JT) |  | 3. | Kasvu |  |  |  | Piirit ja FiSSc ohjaa lippukunnat tuen piiriin
Partioon pääsee monella tapaa | Perustoimintaa | Alkuvuosi | Jokaisen piirin ja FiSSc:n alueella perustetaan uusia partiokerhoja | 2. | Moninaisuusryhmä
| Sparraaminen lippukuntakokeiluissa | Koko vuosi | Vuosiseloste/strategian mittari: 150 tarjottua uutta toimintamuotoa joka vuosi. Luomme tapoja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja järjestää partiota ja mahdollistaa uusien kohderyhmien partioharrastuksen. | 2 | Kokeilukulttuuriryhmä
| Selvitetään opiskelijoiden partiotoiminnan mahdollisuuksia | Syksy |  | 3 | Kokeilukulttuuriryhmä |  |  | Vapaaehtoistuki, aikuiskoordinaatioryhmä
| Selvitetään aikuisten partiotoiminnan mahdollisuuksia | Koko vuosi |  | 3 | Kokeilukulttuuriryhmä |  |  | Vapaaehtoistuki, aikuiskoordinaatioryhmä
| Tehdään tukipaketit jo olemassaolevien toimintamuotojen käyttöönottoon lippukunnissa | Kevät |  | 2 | Kokeilukulttuuriryhmä
| Toteutetaan uudet tavat järjestää partiota -kärkihankkeen perusteella suunnitellut toimenpiteet. | Kevät |  | 2. | Kokeilukulttuuriryhmä
| Uuden valmentaja-pestin jalkauttamisvaiheessa viestitään aktiivisesti, mitä valmentaminen on ja miten valmentamista tehdään. | Kevät | Jokainen lippukunta saa valmennusta tai muuta henkilökohtaista tukea kasvuun | 2 | Valmentajaryhmä
| Tehdään aktiivista piirisparrailua uuden valmentajapestin käyttöönotossa. | Koko vuosi | Jokaisesta piiristä tai FiSSc:sta on osallistujia ja valmentajia valtakunnallisissa kasvun valmennusohjelmissa. | 2 | Valmentajaryhmä
Yhteinen kasvutyö | Kehitetään kasvun koordinaatioryhmän toimintaa | Koko vuosi | Kaikkea kasvutyötä tehdään yhdessä niiden kesken, jotka keskusjärjestössä, piireissä ja FiSSc:ssä vastaavat kasvutoimenpiteistä. Kustakin kasvun teemasta vastaavat luottikset piireistä ja FiSSc:stä tekevät yhteistä työtä. | 2 | Kasvu |  |  | Viestinta ja markkinointi, vapaaehtoistuki, kasvatus | Piirit ja FiSSc, kasvun eteen toimivat
| Kehitetään kasvuagenttien pestiä sekä lisätään kokeilukulttuurin ja kasvun työryhmien yhteistyötä | Kevät |  | 3 | Aluevaliokunta
Moninaisuuskoulutukset otetaan käyttöön alueellisesti ja paikallisesti | PartioKamu-koulutus valtakunnallistetaan. | Koko vuosi | PartioKamu-toiminta on käytössä ympäri Suomea. | 1 | Moninaisuusryhmä
| Sosiaalisen saavutettavuuden koulutus otetaan käyttöön valtakunnallisesti. | Koko vuosi | Sosiaalisen saavutettavuuden koulutuksen on käynyt 10 % lippukunnista. | 2 | Moninaisuusryhmä |  |  |  | Piirit ja FiSSc mukana markkinoimassa koulutusta
| Normikriittisen johtajuuskoulutuksen suunnittelu yhdessä Fissc:n kanssa aloitetaan ja toteutetaan valtakunnallinen pilotti vuoden 2023 lopussa. | Koko vuosi | 2023: Pilotoidaan normikriittinen johtajuuskoulutus yhdessä vapaaehtoistuen kanssa. 2024/-25: Koulutus on osa koulutusjärjestelmää. | 2 | Moninaisuusryhmä
| MOK (Kulttuurienvälisen osaamisen koulutus)- ja MOD (moninaisuus, oivallus, dialogi) -koulutukset toteutuvat. | Koko vuosi | MOK- ja MOD-koulutukset toteutuvat markkinoinnin jälkeen. | 3 | Moninaisuusryhmä
Koulutusjärjestelmän avulla tuetaan johtajatehtävissä toimivien moninaisuusosaamista | Tuetaan partiokoulutuksen järjestäjiä moninaisuusasioiden kouluttamisessa tarjoamalla nykyisiin koulutusmoduleihin sopivaa koulutusmateriaalia | Koko vuosi | Johtajatehtävien koulutuksissa saa peruspaketin moninaisuuden työkaluista. | 1 | Moninaisuusryhmä |  |  | Vapaaehtoistuki (koulutusryhmä)
| Partiokouluttajia koulutetaan moninaisuuden aihepiireistä | Koko vuosi | Mihin tahansa partion peruskoulutukseen osallistumalla saa osaamista moninaisuuden kohtaamiseen. | 1 | Moninaisuusryhmä |  |  | Vapaaehtoistuki (koulutusryhmä)
Selvitetään, miten lippukunnat saavat parhaan tiedon mm. moninaisuusasioista ja tehdään viestintää saadun tiedon perusteella | Selvitetään yhteistyössä ViMan kanssa parhaat tavat viestiä lpk:ille ja käytetään niitä | Kevät | Tuetaan esimerkkien ja hyvien käytäntöjen jakamista lippukuntien kesken. | 2 | Moninaisuusryhmä |  |  | Viestintä ja markkinointi
| Kannustetaan lippukuntia jakamaan hyviä käytäntöjään monimuotoisesta toiminnasta. | Koko vuosi | Lippukunnista kerätään säännöllisesti parhaita käytäntöjä muille jaettavaksi. | 3 | Moninaisuusryhmä |  |  | Viestintä ja markkinointi
Eri toiminnanalojen kesken tehdään yhteistyötä, jolla edistetään maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista | Kehitetään toiminnanalojen välistä yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten partiolaisten harrastamisen tueksi. | Koko vuosi | Tarjotaan sopivaa koulutusta, ym. tukea, jolla tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta (mm. antirasismi ja rauhankasvatus). | 1 | Moninaisuusryhmä |  |  | Järjestön johto
Uusien aikuisten vapaaehtoisten rekrytointi ja tuki toteutuu lippukunnissa | Tuemme lippukuntia rekrytoimaan uusia tai partioon palaavia aikuisia viestinnän ja lippukuntien valmennusten keinoin | Maalis-toukokuu | 70% lippukunnista on rekrytoinut vuoden aikana mukaan uusia aikuisia ja 40%:lla lippukunnista on Kuksaan nimetty partiokummi | 2 | Kasvu |  |  | Vapaaehtoistyö | Piirit ja FiSSc mukana tukemassa lippukuntia
Useammassa lippukunnassa on osaava ja motivoitunut pestijohtaja, joka huolehtii siitä, että lippukunnan johtajisto on pestattu | Tuemme lippukuntia viestinnän ja valmennuksen keinoin ottamaan käyttöön johtokolmikon pestit. | Koko vuosi | Yli 70%:ssa lippukuntia on pestijohtaja ja pestijohtajuteen on kannustettu. | 2 | Aluevaliokunta |  |  | Valmentajayhmä | Piirit ja FiSSc mukana tukemassa lippukuntia

## Kansainväliset yhteydet
Toimenpiteet, kansainväliset yhteydet
Tavoitteet | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Pyritään kohti hiilineutraaliutta kv-partiossa | Suositaan maata pitkin matkustamista ja tehdään matkustusohje kv-partioon | Kevät 2023 | Matkustusohje on laadittu ja se on jalkautettu hyvin myös piireille. | 2. Tärkeä | KVY-valiokunta |  |  | Vastuullisuusryhmä, KVY-valiokunta | Huomoida kaikkien A-jäsenten eri tilanteet
Kv-vaikuttamisen vahvistaminen | Kv-visio (konkreettinen dokumentti) | Koko vuosi | Kv-visio dokumentti on laadittu ja jalkautettu kaikille kv-toimminnan tekijöille. | 2. Tärkeä | KVY-valiokunnan TVK |  |  | KVY-valiokunta, KVY-valiokunnan TVK
KV-partion aseman vahvistaminen osana arkista partiotoimintaa | Azimuth -alustan käyttöönotto Suomen Partiolaisissa | Koko vuosi | 25% lippukunnista on ottanut Azimuthin käyttöön. | 2. Tärkeä | KV-tuki | 1000€ (Partio-id:n liittäminen kirjautumiseen) |  | KV-tuen ryhmä, KVY-valiokunta, piirien KV-jaostot | Yhteistyö kaikkien A-jäsenten kanssa
Partio on mukana kestävään kehitykseen ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen liittyvissä yhteiskunnallisissa keskusteluissa | Osallistuminen Maailma kylässä -festareille | Kevät 2023 | Osallistuminen Maailma kylässä -festareille ja yleisen tietoisuuden lisääminen Partion tekemästä keke- ja kehy-työstä. | 3. Hyödyllistä tehdä | KVY-valiokunta |  |  | KVY-valiokunta, Hankkeiden jory:t
Jokainen valiokuntalainen viihtyy pestissään | Valiokuntalaisten hyvinvoinnin ja pestissä jaksamisen tukeminen | Koko vuosi | KVY-valiokunta on haluttu paikka tehdä vapaaehtoistyötä ja pesteissä viihytään pitkään. | 1. Välttämätön | KVY-valiokunnan TVK |  |  | KVY-valiokunta, KVY-valiokunnan TVK
Kehitetään kv-partion yhteenkuuluvuutta | Tutkitaan mahdollisuutta järjestää syvennetyn valiokunnan tapaaminen | Koko vuosi | On löydetty tapa syvennetyn valiokunnan tapaamisen järjestämiselle. | 3. Hyödyllistä tehdä | KVY-valiokunnan TVK |  |  | Syvennetty KVY-valiokunta

## Kasvatus
Toimenpiteet, kasvatus
Tavoitteet | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Tuetaan maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista perhepartion ja partiokerhon avulla | Käännetään tarvittavia materiaaleja eri kielille. | Vuoden 2023 aikana | Perhepartion ja partiokerhon sisällöt ovat helposti toteutettavia, vaikka yhteinen kieli puuttuisi. | 3. | Kasvatus yhdessä ViMan kanssa
| Viestitään "Tuo kaveri partioon"-materiaaleista. | Vuoden 2023 aikana |  | 3. | Kasvatus yhdessä ViMan kanssa
Tuetaan maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista perhepartion ja partiokerhon avulla | Kootaan lippukunnille noin viiden partiokerran vinkkipaketti siitä, miten peruspartioaktiviteetteja voi helposti toteuttaa, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan. | Vuoden 2023 aikana | Perhepartion ja partiokerhon sisällöt ovat helposti toteutettavia, vaikka yhteinen kieli puuttuisi. | 3. | Kasvatus yhdessä ViMan kanssa
Ohjelmapainotus Sanoista tekoihin toteutuu koko maassa. | Pidetään yllä kommunikaatiota A-jäsenten kanssa siitä, että ohjelmapainotusta on hyvä ja helppo hyödyntää erilaisissa tapahtumissa. | Vuoden 2023 aikana | Ohjelmapainotus näkyy vähintään yhdessä jokaisen A-jäsenen sekä SP:n tapahtumassa. | 2. | Kasvatusvaliokunta
| Ohjelmapainotus toteutuu kaikissa projektin osa-alueissa Explolla 2023. | Vuoden 2023 aikana |  | 2. | Kasvatusvaliokunta
| Huolehditaan siitä, että ohjelmapainotus näkyy eri viestintäkanavilla kuukausittain. | Vuoden 2023 aikana | Ohjelmapainotuksen alasivuja selataan ja sivuilla käytetään aikaa viestinnän myötä. | 2. | Kasvatusvaliokunta
| Luodaan aktiviteeteista toiminnallisia ja houkuttelevia yhdessä kumppanien kanssa. | Vuoden 2023 aikana | Aktiviteetteja on vuoden aikana tehty 75% lippukunnista. | 2. | Kasvatusvaliokunta
Partio-ohjelmaa osataan soveltaa. | Kehitetään ryhmien johtajien (akelat, sammot ja luotsit) koulutuksia saavutettavammiksi yhdessä koulutusryhmän kanssa. | Vuoden 2023 aikana | Vähintään 75% pestissä toimivista ryhmänjohtajista ovat koulutettuja pestiinsä. | 1. | Kasvatusvaliokunta, koulutusryhmä
| Pyritään herättämään jokainen keskusjärjestötoimija huomaamaan partio-ohjelma.fi:n olemassaolo ja lisäämään omat ohjelmavinkkinsä sinne. | Vuoden 2023 aikana | Uusia toteutusvinkkejä lisätään koulutuksissa, yhteistyötahojen toimesta sekä ohjelman kehityksen myötä. | 2. | Kasvatusvaliokunta
| Huolehditaan siitä, että nykyinen kattava kumppaniverkosto pysyy tai laajenee ohjelman kehityksen osalta. Lisäksi huolehditaan siitä, että kumppanuudet ovat houkuttelevasti ja näkyvästi esillä aktiviteettivinkeissä. | Vuoden 2023 aikana |  | 3. | Kasvatusvaliokunta, kumppanuusryhmä
| Julkaistaan toiminnansuunnittelusovellus. | Vuoden 2023 aikana | Jokaisella ryhmällä on oma partio-ohjelmaan pohjautuva toimintasuunnitelma. | 1. | Kasvatusvaliokunta, digiryhmä
Partiolaiset tiedostavat roolinsa rauhankasvattajina. | Partiojohtajia koulutetaan kohtaamaan eri kansallisuuksien edustajia globaalikasvatuskoulutuksen avulla. | Vuoden 2023 aikana | Rauhankasvatus(globaalikasvatus)koulutus on erillinen oma partiokoulutuksensa. | 2. | Kasvatusvaliokunta
| Nostetaan esille olemassaolevaa rauhankasvatusmateriaalia ja viestitään rauhaan liittyvistä teemapäivistä sekä rauhan viikosta. | Vuoden 2023 aikana | Rauhankasvatusaktiviteettaja tehdään jokaisessa lippukunnassa. | 3. | Kasvatusvaliokunta
| Tarjotaan laadukasta ohjelmapainotusmateriaalia rauhantekoihin ja konkreettisia toteutusvinkkejä niin piiri-, lippukunta- kuin ikäkausiryhmätason toteutukseen. | Vuoden 2023 aikana | Lapset ja nuoret tekevät ohjelmapainotuksen rauhan tekoja 75% lippukunnista. | 3. | Kasvatusvaliokunta
Valmistetut materiaalit jaetaan yhteiseen käyttöön. | Viestitään aktiviisesti Jemman sisällöistä Laajennetun kasvatusvaliokunnan kesken. | Vuoden 2023 aikana | A-jäsenten tapahtumien ja kampanjoiden materiaalia kertyy Jemmaan. | 3. | Kasvatusvaliokunta
| Kannustetaan tuottamaan vinkkejä partio-ohjelmaan osana erilaisia partiokoulutuksia. | Vuoden 2023 aikana | Partio-ohjelma.fi:hin jätetään vuoden aikana säännöllisesti vähintään 50 hyvää vinkkiä. | 3. | Kasvatusvaliokunta, koulutusryhmä
| Viestitään säännöllisesti partion Teams-kanavilla sekä suoraan pestin mukaan lippukuntien toimijoille. | Vuoden 2023 aikana | Partiokasvatuksen Teams-kanavilla käydään keskustelua partiokasvatuksen aiheista ja jaetaan tietoa materiaaleista kuukausittain | 3. | Kasvatusvaliokunta
| Käännetään Turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä myös englannin kielelle, tukemaan kansainvälistä yhteistoimintaa. | Vuoden 2023 aikana |  |  | Kasvatusvaliokunta, meripartioryhmä
| Varmistetaan, että SP:n työntekijät ovat ajantasalla ajankohtaisista teemoista ja materiaaleista. | Vuoden 2023 aikana |  | 3. | Kasvatusvaliokunta (partiokasvatuksen asiantuntija)
Vanhimpien ikäkausien ohjelma toteutuu monipuolisesti. | Tuotetaan mallitoimintasuunnitelmia kuvaamaan, miten partio-ohjelmaa voi toteuttaa käytännössä vanhimmissa ikäkausissa. | Vuoden 2023 aikana | Nuoria pysyy mukana toiminnassa, eronneiden määrää saadaan pienemmäksi. | 2. | Kasvatusvaliokunta
| Julkaistaan erilaisia toteutusvinkkejä säännöllisesti. | Vuoden 2023 aikana | Vanhimmissa ikäkausissa tehdään ainakin pakolliset aktiviteetit. | 2. | Kasvatusvaliokunta
| Korostetaan vaeltajien kasvua projektiosaajiksi. | Vuoden 2023 aikana |  | 2. | Kasvatusvaliokunta
| Toimitetaan esimerkkejä / malleja alueellisesta ikäkausitoiminnasta. | Vuoden 2023 aikana | Jokaisen A-jäsenen toimialueella järjestetään alueellista ikäkausitoimintaa. | 2. | Kasvatusvaliokun ta
| Järjestetään valtakunnallinen samoajatapahtuma Explo 2023. | Vuoden 2023 aikana, tapahtuma lokakuussa 2023. | Jokaisesta lippukunnasta osallistuu partiolaisia jostakin vanhimmasta ikäkaudesta A-jäsenen ja keskusjärjestön kyseisille ikäkausille järjestämiin tapahtumiin, kisoihin ja kampanjoihin. | 1. | Kasvatusvaliokunta
| Tuotetaan tukimateriaalia opiskelijapartiotoiminnan tukemiseen. | Vuoden 2023 aikana | Samoaja- ja vaeltajaikäiset hakeutuvat A-jäsenten ja keskusjärjestön pesteihin, tehtäviin ja toimintaan. | 3. | Kasvatusvaliokunta

## Vapaaehtoistuki
Toimenpiteet, vapaaehtoistuki
Tavoitteet | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi - tähän olemme tyytyväisiä | Toimenpiteen tärkeys | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Moninaisuuskoulutukset otetaan käyttöön alueellisesti ja paikallisesti | Viedään KO-verkoston kautta viestiä, että Kaikki Mukaan -koulutusta markkinoidaan piirien akela- ja sampokoulutuksissa. |  | Kaikki mukaan -koulutusta markkinoidaan akeloille ja sammoille. |  | Koulutusryhmä
| Nostetaan "Kaikki mukaan -koulutus" yhtenä asiana P4 moduulin 2023 listalle |  |  |  | Koulutusryhmä
Moninaisuuskoulutukset otetaan käyttöön alueellisesti ja paikallisesti | Selvitetään millaisesta koulutuksesta on kyse (normikriittinen johtajuuskoulutus) ja miten partion koulutusresursseja käytetään tähän. |  | 2023: Suunnitellaan valtakunnallista normikriittistä johtajuuskoulutusta yhdessä FiSScin kanssa. 2024/-25: Koulutus valtakunnallistetaan. |  | Koulutusryhmä
Koulutusjärjestelmän avulla tuetaan moninaisuusosaamisen välittymistä johtajatehtävissä toimiville | Selvitetään menetelmiä moninaisuuden tuomiseen olemassa oleviin koulutuksiin menetelmien, esimerkkien ja kouluttajakoulutuksen kautta. |  | Moninaisuuskoulutusten maistiainen kuuluu peruskoulutusten sisältöihin. |  | Koulutusryhmä
| Kerätään tietoa siitä mitä koulutuksia tällä alueella järjestetään piireissä / SP:ssä. |  |  |  | Koulutusryhmä
| Selvitetään piireiltä KO-verkoston kautta mahdollisuutta tuoda strategian painopisteitä (moninaisuus, vastuulisuus ja kasvu) näkökulmina PJ-PK johtamistehtävän raportointiin. |  |  |  | Koulutusryhmä
Koulutusjärjestelmän avulla tuetaan moninaisuusosaamisen välittymistä johtajatehtävissä toimiville | Kohtauksessa on mukana Helppo tulla -tunnus ja se nostetaan esille tapahtuman sisällössä. | kevät 2023 | SP:n ja A-jäsenten koulutuksissa on käytössä Helppo tulla -tunnus. | 2 | TVK + Kohtauksen johtajat
Eri toiminnanalojen kesken tehdään yhteistyötä, jolla edistetään maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista | Käännetään ja käännätetään turvallisuuteen liittyviä materiaaleja - ohjeita, opasteita ja -koulutuksia eri kielille. |  |  | 2 | Turvallisuusverkosto | onko alueella rahaa tähän?
Markkinoidaan koulutusjärjestelmän mukaisia kursseja maahanmuuttajataustaisille aikuisille
| Tunnistetaan KR:n kannalta relevantit yhteistyötahot ja sovitaan heidän kanssaan miten yhteistyötä tehdään. |  |  |  | Koulutusryhmä
Useammassa lippukunnassa on osaava ja motivoitunut pestijohtaja, joka huolehtii siitä, että lippukunnan johtajisto on pestattu | Tehdään suoramarkkinointikampanja Ko-Gi-kursseista pestijohtajille. | tammikuu ja elo elokuu | Yli 70%:ssa lippukuntia on pestijohtaja ja pestijohtajuteen on kannustettu. | 3 | Ko-Gi |  | Matildan työaika Kuksa-jumpassa 2h ja 1 h | Ko-Gi-ryhmä / Viestintä- ja arkkinointivastaava | Piiri ei. Käännös ruotsiksi tarvitaan joulu- tammikuussa.
| Valtakunnallistetaan PäPa:n luomat pestipelikortit ja jalkautetaan niitä lippukuntiin | Koko vuosi 2023 |  | 3 | Valiokunta/pestausvastaava(t) | korttien painaminen ja postitus | Graafikon aikaa, jotta kortteihin SP:n ilme? |  | käännetään kortit myös ruotsiksi
| Julkaistaan Pestaajan Moodle-koulutus ja jalkautetaan se A-jäseniin mm. KO-verkoston kautta | kevät 2023 |  | 2 | Valiokunta/pestausvastaava(t)/KO-verkosto
| Viedään pestijohtajakoulutus ja sen kävijäluvut laajennettuihin valiokuntiin. Kannustetataan piirejä toimenpiteisiin pestijohtajakoulutuksen ja kaikkien koulutusten kävijämäärän kasvattamiseen. |  |  |  | Koulutusryhmä
Uusien aikuisten vapaaehtoisten rekrytointi ja tuki toteutuu lippukunnissa | Painotetaan pestiavaimen koulutusta (esim. J8) |  | 70% lippukunnista on rekrytoinut vuoden aikana mukaan uusia aikuisia ja 40%:lla lippukunnista on Kuksaan nimetty partiokummi |  | KR ja Ko-Gi (J8-toteutus) |  |  | Ko-Gi: Staabit pitävät pestiavaimen esillä koulutuksessa.
| Varmistetaan, että turvallisuusohjeet ja muu materiaali on helposti saatavissa. |  |  |  | Turvallisuusverkosto
| Tarjotaan matalan kynnyksen toimintaa myös uusille. Kaikkien A-jäsenten alueella on aikuispartiotoimintaa. |  |  |  | Aikuisverkosto
| Tarjotaan avoimia pestejä osallistujien henk. Koht. Mielenkiinnon ja ajankäytön mukaan. |  |  |  | Aikuisverkosto
Jokainen partion aikuinen vapaaehtoinen saa vuoden aikana kannustavaa palautetta | Huolehditaan, että oman tapaamisen aikana opetellaan palautteen anto, annetaan sitä ja kannustetaan palautteen antoon | 01-12/2023 | Jokainen a-jäsen/SP toteuttaa kannustavan palautteen harjoituksen omassa tapahtumassaan. 25 % lippukunnista toteuttaa kannustavan palautteen harjoituksen omassa tapahtumassaan. (toimepide-ehdotus: Julkaistaan uudelleen blogikirjoitus kannustavasta palautteesta ja siihen liittyvistä harjoituksista. Jatketaan anna palautetta kaudesta-kyselyn tekemistä. ) | 2 | Aikuisverkosto | 0 | 0 | 1
| Lisätään kannustava palaute P4 ja P6 vuositeemaan | 01-12/2023 |  | 2 | KR ja Ko-Gi (P6-toteutuksen osalta) | 0 | 0 | 1
| Otetaan verkoston tapaamisiin 1-3 krt vuodessa mukaan palauteharjoitus |  |  |  | Turvallisuus
Julkaistaan uudelleen blogikirjoitus kannustavasta palautteesta ja siihen liittyvistä harjoituksista
| Koulutuksissa koulutetaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Kouluttajat saavat koulutuksissa palautetta toiminnastaan |  |  |  | Koulutusryhmä
Jatketaan anna palautetta kaudesta - kyselyn tekemistä
Kirkastamme pestauskulttuurin merkitystä läpi vuoden viestimällä eri kanavissa, nostaen esimerkkejä ja harjoittelemalla tapahtumissa. | Viestimme, että pesti on aikuisen oikeus |  | SP ja jokainen A-jäsen pitää pestaamista esillä ainakin kerran kvartaalissa aikana omassa kanavassaan (some, lehti, tapahtuman ohjelma) |  | Aikuisverkosto
| Ohjaamme aikuisia pyytämään oikeaa pestausta kaikkiin pesteihin |  |  |  | Aikuisverkosto
| Ryhmän omat jäsenet ja ryhmän järjestämien koulutusten kouluttajat pestataan. |  |  |  | Koulutusryhmä
| Pestaamista, pestiavainta ja pestisuunnittelua koulutetaan useissa KoJ:n koulutuksissa. |  |  |  | Koulutusryhmä
Selkeytämme kevään laajennettuihin mennessä eri viestintäkanavien tarkoitukset ja viestimme läpi vuoden suunnitelmallisesti oikeita viestintäkanavia käyttäen. | Luodaan turva-aikuisille oma Teams-kanava tiedon vaihtoon |  | A-jäsenten ryhmät sekä laajennettu valiokunta kartoittavat käytössään olevat viestintäkanavat ja kuvaavat omalta osaltaan mitä tietoa kunkin kautta toimitetaan. Jokainen vapaaehtoinen pystyy seuraamaan itseään koskevaa tietokanavaa. |  | Turvallisuus
| Kirkastetaan Ko-Gi-koulutuksien viestinnän vuosikelloa ja tuotetaan markkinointimateriaalia | 9/2022 - -8/2023 |  | 3 | Ko-Gi | Materiaalit sisältyvät pääosin jo 2022-lisäbudjettiin | Graafikko E: 1vko | Ko-Gi-ryhmä / Viestintä- ja arkkinointivastaava | Piireille materiaalia käyttöön tuostettavaksi. KÄÄNNÖS PÅ SVENSKA
| Pestataan KR:ään viestintävastaava ja tehdään koulutuksen viestintäsuunnitelma |  |  |  | Koulutusryhmä
Huolehdimme läpi vuoden yhteisten tapaamisten laadukkaasta suunnittelusta ja ennakkoviestinnästä. | Varmistamme valiokunnan jäsenten osaamista etä- ja livekokousten tekemisessä, niiden suunnittelussa ja viestinnässä. |  | Yhteisiin tapaamisiin (piiri/sp:n tapahtumat) annetaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä tietoa tapahtuman pääpiirteisestä ohjelmateemoista. Tämä ohjelmasisältö tarkennetaan esim. aikataulutettuun agendamuotoon viimeistään 2 päivää ennen tapaamista/tapahtumaan. Kerromme ennen jokaista livenä ja etänä pidettävää tapaamista/tapahtumaa millaista osallistumista osallistujilta odotetaan eri ohjelmanumeroissa (esim. mihin aikaan on mahdollista ulkoa olevaa tapahtumaan, etänäkokouksissa voiko käydä samalla lenkillä vai onko luvassa tietokoneella tapahtuvaa työstöä) |  | Koulutusryhmä
Toimitamme omiin tapahtumiimme aikataulutetut agendat ajoissa, kerromme mihin osioihin voi osallistua livenä ja millaista osallistumista etänä mukana olevilta vaaditaan.
p | Julkaisemme ja jalkautamme SP:n luottiksen perehdytysmoodlen
| Pilotoimme pestaajien sparrihetkiä | Koko vuosi 2023 | Järjestämme 4 onlinesparrausta ja yhden sparrin Johtajatulilla, joihin kuhunkin osallistuu ainakin 10 pestaajana toimivaa. | 4 | TVK | 0 | muutama tunti työntekijältä | 1 | mainonta
Ko-Gi-kouluttautujien monimuotoisuus lisääntyy | - Markkinoinnin suuntaaminen eri kohderyhmille (erityisesti aliedustetut ryhmät) - Markkinoinnin suuntaaminen lippukuntiin, joista ei ole käyty koulutuksessa pitkään aikaan | 10/2022 - 12/2023 | Aliedustettua sukupuolta on enemmän kuin 2019-2022. Mukana on osallistujia lippukunnista, josta ei ole käyty viimeisen 8 vuoden aikana kurssilla. | 3 | Ko-Gi | - Alennusta kurssimaksulle, jos olet lippukuntasi ensimmäinen? - "Kaksi miestä kahden hinnalla!" | -Tilastoja Kuksasta - Kohdennettujen viestien lähetys |  | - A-jäsenten kautta heidän nappulattomien lippukuntien kontaktointi. - Markkinointi on parasta f2f. A-jäsenet on keskeisiä.
Ko-Gi-toimintaosien ohjaus täyttää uudistuneet ohjeet | - Ohjeistuksen päivittäminen Koski-vaatimusten mukaisiksi - Ohjaajien kouluttaminen (erityisesti osaamisen kehittymisen tukeminen ja osaamisen arviointi) | 10/2022 -> 12/2023 | Koulutuswebinaareissa on osallistujia jokaisesta A-jäsenestä. | 2 | Ko-Gi | Tulostetaan uusia ohjevihkoja. Matkakuluja Ko-Gi-ohjaajien koulutustilaisuuksiin. | 0 | 2 -3 hlö * -Webinaarit 1,5h* 4 -koulutukset arvio 3h *6 kpl -muut tapahtumat 3kpl -kaikkien näiden valmistelut n^m h | - A-jäsenten Ko-Gi-ohjauksesta / koulutksesta vastaavien henkilöiden kautta tavoitellaan kaikki Ko-Gi-ohjaajat.
Akela-sampo -etäkoulutuksen ttehtyä materiaalia käytetään A-jäsenissä | Tuetaan materiaalin käyttöönotossa |  |  |  | Koulutusryhmä
Valtakunnallistetaan Nuoren Mielen Ensiapu (NMEA) -koulutus ja sen käyneiden määrä kasvaa. | Tuetaan A-jäseniä NMEA -koulutuksen järjestämisessä. Varmistetaan, että NMEA-sisältöjä on osana Johtajatulien ja Explon (ml. Luotsiasema) ohjelmaa. |  | Johtajatulilla koulutetaan yleisesti ja Explon luotsiasemalla koulutetaan luotseja NMEA-sisällöistä
Pidetään yllä keskustelua johtajuuden teemoista | Toteutetaan johtamisaiheisia podcasteja eri yhteistyötahojen kanssa |  | Vähintään kolme uutta johtajuusaiheista podcastia julkaistaan.
Edistetään uudistumisen johtamisen taitoja | Tuetaan partiota uudistumaan fasilitoimalla työpajoja ja näkemään asioita uusin silmin. |  | Ainakin 1 työpaja järjestetty
Edistetään vastuullisuuden johtamisen taitoja
SP:n Mentorointitoiminnan ylläpito | Tehdään mentorointia tunnetuksi ja kehitetään sen menetelmiä. Jatketaan SP:n mentorointiohjelman koordinointia. |  | Uusia mentori-aktoripareja aloittaa useampi vuoden 2023 aikana
Tutkitaan, mitä johtaminen voi olla 2040-luvulla. | Tutkitaan teemaa esimerkiksi opinnäyte-tyylisen työn avulla |  | Tutkimustyö saadaan käyntiin
Osaamisen kehittyminen pestissä -työkalun jalkautus | Tuetaan työkalun käyttöönottoa A-jäsenissä ja lippukunnissa |  | Työkalu on käytössä pestaamisessa kaikissa SP:n pesteissä ja osassa A-jäsenten pestauksia.
PartioAkatemia käynnistyy | Määritetään PartioAkatemian tarkoitus, sisältö ja toteutus. Luodaan Partioakatemia-konsepti ja pilotoidaan sitä. |  | PartioAkatemia -konsepti on luotu ja sitä on pilotoitu.
Hyvinvointipulssi-kysely toteutuu | Hyvinvointipulssikysely lähetetään kerran kuussa 500 aikuiselle partiolaiselle ja tuloksia analysoidaan vapaaehtoistuen toiminnanalalla | Koko vuosi 2023 | Kysely pyörii suunnitelman mukaisesti ja joka kuukausi saadaan vähintään 100 vastausta | 2 | Valiokunta |  | kyselyn lähetys ja tulosten koonti toimistovetoisesti | Tulosten analysointi valiokunnan kokouksissa 2 x vuodessa
Toteutetaan Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä -kysely | Kysely lähetetään partion vapaaehtoisille keväällä 2023 | kevät 2023 | Kysely toteutetaan ja vastaajia on vähintään yhtä paljon kuin vuonna 2022. | 2 | Valiokunta |  | kyselyn lähetys ja tulosten koonti toimistovetoisesti | tulosten analysointi valiokunnan /syvennetyn vlk:n kokouksessa
Edistetään partion näkyvyyttä asiantuntijana asiantuntijuuden teemoissa Osaaminen ja Johtajuus | Edistetään asiantuntijuuden teemoja erillisen projektisuunnitelman mukaisesti |  | Partio näkyy osaamisen ja johtamisen asiantuntijana partion ulkopuolisissa tapahtumissa ja mediassa

## Viestintä ja markkinointi
Toimenpiteet, viestintä ja markkinointi
Tavoitteet | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Viestinnällä vahvistetaan moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta | Koulutamme sisällöntuottajia huomioimaan moninaisuuden viestinnässä ja markkinoinnissa | Koko vuosi | Ymmärrämme moninaisuuteen liittyvät eri kohderyhmät. | 2 | Viestintä- ja markkinointivaliokunta |  | 3 htv | Vaatii selkeää vapaaehtoisresurssia | A-jäsenet kouluttavat teemaa omille sisällöntekijöilleen
| Tuotamme ohjeistusta, malleja ja järjestämme koulutusta saavutettavuudesta kaikille toiminnanaloille ja A-jäsenille. Hyödynnämme tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita apuna. | Koko vuosi | Selkeästä kielestä ja saavutettavuudesta tarjotaan koulutusta. | 2 | Viestintä- ja markkinointivaliokunta |  | 8 htv | Vaatii vapaaehtoisten aktiivista osallistumista työntekijöiden ohella | A-jäsenet kouluttavat teemaa omille tekijöilleen.
Viestinnässä huomioidaan selkeäkielisyys ja materiaalien visuaalinen saavutettavuus.
Selvitetään, miten lippukunnat saavat parhaan tiedon mm. moninaisuusasioista ja tehdään viestintää saadun tiedon perusteella | Kehitämme lippukunnille moninaisuusasioista tehtävää viestintää tutkimuksen tulosten perusteella | Koko vuosi | Lippukunnat saavat tietoa hyvistä esimerkeistä, mm. maahanmuuttajien mukaan saamiseksi. | 3 | Viestintä- ja markkinointivaliokunta |  | 3 htv |  | A-jäsenet osallistuvat aktiivisesti viestin jalkauttamiseen lippukuntiin
Tuetaan maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista perhepartion ja partiokerhon avulla | Tuemme viestinnän keinoin lippukuntien tietoisuutta esim. käännösmateriaalista, jota on/tulee tarjolle maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista perhepartiossa ja partiokerhossa. Tuemme kasvatuksen Kaveri mukaan -materiaalista viestimistä. | Koko vuosi | Huomioidaan eri kieli- ja kulttuuritaustat viestinnässä ja käytetään tarvittavia kieliä. | 3 | Viestintä- ja markkinointivaliokunta |  | 2 htv |  | A-jäsenet tukevat viestinnän toteutumista
Uusien aikuisten vapaaehtoisten rekrytointi ja tuki toteutuu lippukunnissa | Levitämme tietoisuutta aikuisten perehdyttämisen tueksi tarjolla olevista työkaluista ja materiaaleista, autetaan kokonaisviestin muotoilemisessa. Järjestämme aikuisrekrykampanjan yhteistyössä vapaaehtoistuen toiminnanalan ja A-jäsenten kanssa. | Koko vuosi | 80% lippukunnista on rekrytoinut vuoden aikana mukaan uusia aikuisia ja 50%:lla lippukunnista on Kuksaan nimetty partiokummi | 2 | Viestintä- ja markkinointivaliokunta |  | 2 htv |  | A-jäsenet osallistuvat aktiivisesti materiaalieista ja työkaluista viestimiseen sekä aikuisrekrykampanjan toteuttamiseen.
Jäsenviestintämme tavoittaa partion eri ikäiset jäsenet mahdollisimman kattavasti | Kehitämme jäsenviestintää kokonaisuutena. Huolehdimme, että tavoitamme eri-ikäiset jäsenemme mahdollisimman hyvin myös tulevaisuudessa. Meillä on käytössä aikaan sopivat kanavat ja keinot. Laadukkaan perusviestinnän lisäksi kehitämme esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia: käynnistämme ryhmänjohtajien pestikohtaiset kirjeet sekä kehitämme SP:n luottisviestintää, Johtolanka-uutiskirjettä ja Partiomediaa, erityisesti toimituksen työtä. Hyödynnämme kehitystyössä markkinoinnin automaatioprojektin sekä Paju-hankkeen tuomia mahdollisuuksia. Luomme tarvittaessa uusia jäsenviestinnän toteuttamistapoja. | Osa toimenpiteistä käynnistyy heti tammikuussa, osa myöhemmin vuoden aikana. | Jäsenet kokevat löytävänsä itselle sopivan kanavan ja saavat tarvitsemansa tiedon ajankohtaisista partioasioista. | 3 | Viestintä- ja markkinointivaliokunta ja viestinnän asiantuntija | 35000 | 10 htv | Vapaaehtoisia tarvitaan suunnitteluvaiheessa. Käytännön toteutus työntekijä. | Osa toimintamalleista on yhteisiä A-jäsenten kanssa. A-jäsenet voivat hyödyntää tarjolle tulevia uusia mahdollisuuksia.
Partion digitaalisissa kehitysprojekteissa huomioidaan myös viestinnän ja markkinoinnin näkökulmat ja tarpeet. | Digitaalisen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen: jatkamme markkinoinnin automaatioprojektin edistämistä ja osallistumme Paju-hankkeen suunnitteluun. | Koko vuosi | Olemme päässeet käynnistämään ensimmäiset automaation osa-alueet. Vaikutamme aktiivisesti Paju-hankkeen suunnittelussa. | 2 | Hallituksen jäsen, markkinoinnin ja digitaalisten palvelujen asiantuntija, viestintä- ja markkinointipäällikkö | 30000 | 10 htv + Paju | Toteutetaan lähinnä työntekijävetoisesti + hallituksen jäsen. Vapaaehtoisia rekrytoidaan tarpeen mukaan esim. työstövaiheissa. | A-jäseniä osallistetaan tarpeen mukaan eri suunnitteluvaiheissa.
Verkkosivustomme palvelevat käyttäjiä ja ylläpitäjiä hyvin ja tekninen toteutus pysyy ajantasalla. | Selvitämme verkkosivustojemme nykytilaa, elinkaarta ja kehittämistarpeita sekä teemme suunnitelman miten sivustojen osalta lähivuosina toimitaan. | Koko vuosi | Vuoden lopussa tilannekartoitus on tehty ja valmis suunnitelma seuraaville vuosille. | 1 | Markkinoinnin ja digitaalisten palvelujen asiantuntija | 5000 | 3 htv | Tarvittaessa pientyöryhmiä, toteutus pääasiassa työntekijävetoisesti | A-jäsenet pääsevät osallistumaan selvitysvaiheeseen ja tarpeiden kartoitukseen
Partio on mielenkiintoinen harrastusvaihtoehto eri kohderyhmille | Teemme partion brändimarkkinoinnin pitkäjänteistä kehittämistä tukevaa työtä ja toimenpiteitä. | Koko vuosi | Markkinointikampanjoiden ohella huolehdimme brändin perustekijöiden vahvistamisesta | 3 | Markkinoinnin ja digitaalisten palvelujen asiantuntija, viestintä- ja markkinointipäällikkö |  |  | Vapaaehtoisia rekrytoidaan tarpeen mukaan toimenpiteiden tarkennuttua. | Ei tarvetta aktiiviselle roolille
Partio näkyy positiivisesti Partioviikolla partiolaisten toimesta. | Toteutamme Partioviikolla kevyen kampanjan yhdessä A-jäsenten kanssa. | Kevät | Partiolaiset kertovat Partioviikolla aktiivisesti somessa harrastuksestaan. | 4 | Viestintä- ja markkinointivaliokunta |  |  | Toteutetaan vapaaehtoisvoimin, mikäli tekijät löytyy. Vaihtoehtoisesti kevyt toteutus toimistovetoisesti. | A-jäsenet osallistuvat kampanjan toteutukseen.
Partiolaisille on tarjolla ajanmukaisia partion brändituotteita | Suunnittelemme partion brändituotteille myyntikanavan ja tuomme saataville uusia tuotteita | Koko vuosi | Myyntikanava on valittu ja käytössä sekä ensimmäiset tuotteet saatavilla | 4 | Viestintä- ja markkinointivaliokunta |  |  | Toteutetaan, mikäli projektille saadaan rekryttyä projektipäällikkö ja tekijät | Ei tarvetta aktiiviselle roolille
Tavoitamme koko 6-7 vuotiaiden ikäryhmän | Toteutetaan partion markkinointia ekaluokkalaisille osallistumalla MLL:n Hyvä alku koulutielle -kampanjaan | Elokuu | Kampanja saa positiivista palautetta ja aktivoi tutkimaan harrastusvaihtoehtoja | 3 | Markkinoinnin ja digitaalisten palvelujen asiantuntija | 17500 | 1 htv | Ei tarvetta | Kampanja toteutetaan kaksikielisenä. Ei tarvetta piirien aktiiviselle roolille.
Paju-hankkeesta viestitään selkeästi ja oikea-aikaisesti | Paju-hankkeen viestinnän tukeminen | Koko vuosi | Hankkeesta välittyy realistinen ja selkeä kuva | 1 | Viestinnän asiantuntija, viestintä- ja markkinointipäällikkö |  | ? | Vapaaehtoisroolit todennäköisesti hankkeen muissa osissa, voidaan tarvittaessa rekrytoida myös viestintään | A-jäsenet tukevat hankkeen viestinnässä.

## Yhteiskuntasuhteet
Toimenpiteet, yhteiskuntasuhteet
Tavoitteet | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Kestävästi partiossa –tunnus on lippukuntien tiedossa​ | Kehitetään yhdessä A-jäsenten kanssa keinoja viestiä ja kannustaa yhä uusia lippukuntia toteuttamaan Kestävästi partiossa -tunnusta |  | 170 lippukunnalla on Kestävästi partiossa tunnus. |  | Vastuullisuusryhmä
| Kehitetään ja ylläpidetään vinkkipankkia käytännön esimerkeistä Kestävästi partiossa -tunnuksen toimenpiteiden toteuttamiseen lippukunnissa |  |  |  | Vastuullisuusryhmä
Mittaristo hiilijalanjäljen laskemiseen on laajassa käytössä​ | Kehitämme hiilijalanjälkilaskennan työkaluja ja mittareita edelleen |  | Mittarit ovat helppokäyttöisiä ja kaikkien saatavilla. Mittaria käytetään SP:n (suurissa) tapahtumissa. |  | Vastuullisuusryhmä
| Jalkautamme hiilijalanjälkilaskennan mittareita käyttöön. Tuemme A-jäseniä ja muita valiokuntia mittarien ja työkalujen käyttöönotossa. |  |  |  | Vastuullisuusryhmä
Tuomme vastuullisuuteen liittyvät materiaalit yhteen selkeään paikkaan​ | Ylläpidämme vastuullisuuden työkaluja lippukunnille Kestävästi partiossa -sivustolla ja partio-ohjelma.fi:ssä, A-jäsenille vastuullisuusverkoston Teamsissa sekä avointa tietopankkia partio.fi -sivuilla (Kestävä kehitys partiossa) |  | Materiaali on otettu käyttöön SP:ssä, A-jäsenissä ja lippukunnissa. |  | Vastuullisuusryhmä
Johdamme yhdessä vastuullisuutta partiossa​ | Varmistamme vastuullisuuden ja hiilineutraali partio -mittariston huomioimisen partion digitaalisten järjestelmien kehityksessä |  | Jokaisessa a-jäsenessä on vastuullisuustyötä koordinoiva ryhmä tai verkosto. |  | Vastuullisuusryhmä
| Vahvistamme yhteiskuntasuhteiden ja kansainvälisten yhteyksien valiokunnan yhteistyötä vastuullisuusteemoissa ja tuemme vastuullisuuden ohjeiden ja toimintatapojen käyttöönotossa kansainväliseen toimintaan. |  |  |  | Vastuullisuusryhmä
Vähennämme tavoitteellisesti tapahtumiemme päästöjä aiempiin mittaustuloksiin verrattuna​ | Järjestämme A-jäsenten leirien vastuullisuustoimijoille vertaistuen mahdollisuuksia, esim. verkostotapaamisia. |  | SP:n tapahtumat tekevät valintoja pohjaten edellisen vastaavan tapahtuman laskentaan ja hiilijalanjälkeen. Tapahtumien päästöt laskevat X % |  | Vastuullisuusryhmä
| Jalkautamme A-jäsenten vastuullisuusverkoston kautta tapahtumien vastuullisuuden työkaluja ja hyviä käytäntöjä leirien ja partiotaitokilpailujen järjestämiseen. |  |  |  | Vastuullisuusryhmä
| Tuomme vastuullisuuden ja vähäpäästöisyyden näkökulmat osaksi projektien tuen kehittämistä yhdessä järjestön johdon kanssa. |  |  |  | Vastuullisuusryhmä
| Tuemme keskusjärjestön tapahtumien, esimerkiksi Explon ja Johtajatulien tekijöitä tapahtumien vastuullisessa ja vähäpäästöisessä toteutuksessa. |  |  |  | Vastuullisuusryhmä
| Kehitämme suurtapahtumien vastuullisten hankintojen käytäntöjä Kajo2022-suurleirin kokemusten ja hiilijalanjälkilaskennan perusteella. |  |  |  | Vastuullisuusryhmä
Vastuullisuusverkosto vakiinnuttaa toimintansa​ | Järjestämme vastuullisuusverkoston tapaamisia ja koordinoimme A-jäsenten kesken hyvien käytäntöjen jakamista. |  | Verkosto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja siihen osallistuu edustaja jokaisesta a-jäsenestä. |  | Vastuullisuusryhmä
Eri toiminnanalojen kesken tehdään yhteistyötä, jolla edistetään maahanmuuttajataustaisten partion harrastamista |  |  | Eri uskontokunnat ja katsomukset kyetään huomioimaan käytännön toiminnassa. |  | Yhteistyömuotoilija
Tehdään aktiivisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa (muut järjestöt) |  |  | Tunnistetaan järjestöyhteistyön mahdollisuudet toiminnanalojen kesken. |  | Y-valiokunta
Kasvatamme partion hiilikädenjälkeä ja kompensaatiokeinoja | Kehitämme ympäristökasvatussisältöjä partio-ohjelman sisällöissä, erityisesti tarpoja- ja vaeltajaikäkaudessa |  |  |  | Vastuullisuusryhmä yhdessä kasvatuksen kanssa
| Toteutamme partion luontokädenjäljen kasvattamiseen tähtääviä toimia kasvatuksen ja vapaaehtoistuen kanssa |  |  |  | Vastuullisuusryhmä yhdessä kasvatuksen ja vapaaehtoistuen kanssa
| Kehitämme tapoja arvioida partion hiilikädenjälkeä |  |  |  | Vastuullisuusryhmä
| Selvitämme ja testaamme mahdollisia käytännön tapoja kompensoida hiilijalanjälkeä |  |  |  | Vastuullisuusryhmä