## Järjestön johto
Toimenpiteet, järjestön johto
Tavoitteet |  | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys (1-5) | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). |  | Johdamme ja koordinoimme kasvutyötä a-jäsenten kanssa, ja tuotamme yhdessä tarvittavat materiaalit | Koko vuosi | Lippukunnat saavat apua jäsenhankintaan ja kasvutekoihin, piirit tekevät hyvää yhteistyötä ja sisäänotto syksyllä 24 on aiempia vuosia suurempi. | 5 | Kasvun tvk |  | Työntekijäaikaa |  | kasvun koordinaatioryhmä & piirinjohtajat
|  | Valtaamme ilmatilan: priorisoimme kasvuviestinnän kaiken muun sisäisen viestinnän edelle kevään 24 aikana | Kevät 24 | Sisäänotto 24 on aiempia vuosia suurempi, lippukunnat perustavat ryhmiä enemmän kuin vuonna 2023 | 4 | Kasvun tvk, Viestintä ja Markkinointi |  |  |  | Piirien viestintäkanavat
|  | Pyydämme mukaan: Jalkaudumme laajasti sinne, missä ihmiset ovat ja pyydämme heitä mukaan | Kevät 24 | Löydämme uusia jäseniä ja kasvatamme partion näkyvyyttä, tunnettuutta ja lähestyttävyyttä, sisäänotto on suurempi kuin edellisenä vuonna. | 4 | Viestintä ja markkinointi, Maahanmuuttajatyön tiekartta -työryhmä (?) |  |  |  | A-jäsenet jalkautuvat omalla alueellaan
|  | Lippukuntatuki: Järjestämme jokaiselle lippukunnalle mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa ohjatusti omaa kasvutyötään, teemme valmentajakampanjan ja jalkaudumme järjestökoordinaattoreiden ja valmentajien kanssa. |  | Sisäänotto 24 on palannut normaalilla ja kestävällä tasolla. | 5 | Järjestökoordinaattorit, aluetyö, aluevaliokunta |  |  |  | A-jäsenet tarvitaan tähän isosti mukaan!
Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole. |  | Kierrämme jokaisen a-jäsenen hallituksen kasvukärjellä ja mietimme a-jäsenten kanssa toimenpiteitä pohjautuen ajankohtaiseen tietoon | Talvi-kevät 23-24 | Jokainen a-jäsen löytää omat kasvutoimenpiteet tietoon perustuen ja saa tukea niihin. | 4 | Kasvun tvk
Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa |  | Kehitetään T&K roolia partion tulevaisuusajattelun ja tutkimustiedon asiantuntijatahoksi. | Kevät 24 | Järjestön johto tekee päätöksiä perustuen tietoon ja saa syötteitä ja ajantasaista dataa partiotoiminnan tukemiseksi. | 2 | puheenjohtajisto, talous- ja digivaliokunta |  |  |  | Jäsenneltyä tietoa tarjolla myös a-jäsenille
A-jäsenien ja SP:n Partiotapahtumat ja -koulutukset toteutetaan kestävämmin |  | Noudatetaan kestävämmän tapahtuman ohjeistusta järjestön johdon tapahtumissa. | Koko vuosi | Kaikkien tapahtumien ja koulutusten tekijät saavat kokemuksen ja osaamista kestävämmän tapahtumatoiminnan tuottamisesta, ja samalla partion hiilijalanjälki kokonaisuudessaan pienenee. | 5 | vastuullisuusryhmä, puheenjohtajisto |  |  |  | Noudattavat myös
|  | Projektien tukiryhmä ja vastuullisuusryhmä yhdessä työstvät rakenteita kestävimpien suurtapahtumien järjestämiseen | Koko vuosi | Luomme mallit, joiden avulla kestävyystoimista tulee rutiinia, ja samalla osaamisemme asian tiimoilta kehittyy. | 3 | vastuullisuusryhmä, projektien tuki, puheenjohtajisto |  |  |  | Kimara
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. |  | Lippukuntatuen valiokunnat toteuttavat pestijohtajien parempaa tukea. Järjestökoordinaattorit kontaktoi ne lippukunnat, joissa ei ole pestijohtajaa. | Koko vuosi | Yhä useammassa lippukunnassa on pestijohtaja, yhä useampi pestijohtaja tietää, mitä tehdä. Näiden toimien johdosta lippukuntien vapaaehtoisten hyvinvointi kasvaa. | 4 | Lpk-tuen valiokunnat
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Projektien tukiryhmä tekee suurtapahtumille henkisen hyvinvoinnin tukemisen mallin yhdessä turvallisuusryhmän kanssa. | Kevät 24 | Opimme huomioimaan ja tukemaan osallistujien henkistä hyvinvointia yhä paremmin, sekä varautumaan näiden asioiden hoitamiseen tapahtuman aikana. | 3 | Projektien tuki
|  | Johdetaan esimerkillä järjestemällä kevätpäivillä sekä jäsenkokouksessa mieln hyvinvointia tukevaa sisältöä. Piedetään myös huolta vapaaehtoisten huomioimisesta luomalla kiertävä kiitoksen merkki sekä ottamalla nimitysuutiset luottispesteistä käyttöön. | Koko vuosi | Yleinen osaamistasomme mielen hyvinvoinnista lisääntyy. | 4 | Puheenjohtajisto
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | Lippukuntatuen valiokunnat toteuttavat ryhmänjohtajien parempaa tukea. | Koko vuosi | Ryhmänjohtajaksi ryhtymisen kynnys madaltuu, jo toimivat ryhmänjohtajat voivat paremmin, ja voivat keskittyä olennaiseen, kun tuki on kunnossa. Ryhmiä perustetaan aiempaa vuotta enemmän. | 5 | Lpk-tuen valiokunnat
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen | Jokainen lippukunta keskustelee toimintansa yhdenvertaisuudesta ja 40 % lippukunnista tekee oman yhdenvertaisuussuunnitelman. | Johdetaan ja edistetään maahanmuuttajatyön tiekarttaa | Koko vuosi | Yhä useampi maahanmuuttajataustainen lapsi ja nuori löytää partiosta harrastuksen, samalla yleinen yhdenvertaisuus toteutuu partiossa yhä paremmin. Vieraskielisten osuus liittyjistä kasvaa edellisiin vuosiin verrattuna. | 4 | Puheenjohtajisto, maahanmuuttajatyön tiekartta -ryhmä |  |  |  | Mukana erillisen suunnitelman mukaisesti
Tavoitamme maahanmuuttajataustaisia huoltajia uudenlaisilla viestinnällisillä tavoilla
Lippukunnissa on perhepartioryhmiä, jotka tavoittavat myös maahanmuuttajataustaisia perheitä
Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta
MUUT STRATEGISET KÄRKIHANKKEET |  | Toteutetaan Suomen Partiolaisissa jäsenkäsitysprojekti | Koko vuosi | Selkeytämme sitä, miten määrittelemme partiolaisen ja jäsenen, tutkimme yhteisen jäsenmaksun mahdollisuutta ja varmistamme, että Paju-projekti saa tarvitsemansa tuen. | 4 | Puheenjohtajisto
|  | Johdetaan ja edistetään Partion vapaaehtoisorganisaatouudistus SPORKia | Koko vuosi. Jatkuu vuoteen 2025 asti. | Projekti tuottaa valmistuessaan ehdotuksen tai ehdotuksia uudeksi organisaatioksi. | 3 | Puheenjohtajisto |  |  |  | Osallistetaan merkittävästi, vaikuttaa myös a-jäsenten organisaatioihin.
|  | Johdetaan ja edistetään Partion järjestelmäuudistus Pajua | Pajun osalta toiminnansuunnittelun kannalta olennaista, että yhteistyötä eri toiminnanalojen kanssa tarvitaan hankkeen eri vaiheissa (ajankäyttöä ja osaamisen jakamista Pajun kysymyksissä) | Pajun osaprojektit etenevät partiokentän kokonaisuuden huomioiden. | 5 | Puheenjohtajisto
|  | Käynnistetään prosessi partion strategian 2027-20xx luomiseksi | Toimenksiannon luominen ja projektiryhmän rekrytointi elo-marraskuussa 2024 | Uutta strategiaa valmisteleva ryhmä pääsee aloittamaan työnsä. | 5 | Puheenjohtajisto | 0
MUUT ASIAT
|  | Rahoituspohjan laajentaminen yksityisen ja julkisen rahoituksen osalta | Koko vuosi | Meillä on käytössä rahoituspohjaa ja -määrää kasvattava strategia ja toimenpidenohjelma. Säätiö-, julkinen hankerahoitus sekä yritysvarainhankinnan tuotot kasvavat edellisvuosiin nähden. | 4 | Puheenjohtajisto
|  | Tosuprosessin ja taloudensuunnittelusyklin tarkentaminen |  | Toiminnansuunnittelu ja budjetti etenevät vahvemmin yhdessä, ja arvokeskusteluja tekemisestä ja resursoinnista käydään koordinoitusti. | 2 | Puheenjohtajisto
SP-SF:n ja FiSSc:in välinen yhteistyö kehittyy yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti
|  | Henkun jatkokehittäminen palvelemaan yhä paremmin suomalaisen partiotoiminnan tarpeita | Koko vuosi | Lippukunnat kokevat saavansa tarvitsemaansa tukea järjestökoordinaattoreilta ja valmentajilta

## Aluetyö
Toimenpiteet, järjestön johto
Tavoitteet |  | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys (1-5) | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). |  | Yhdessä a-jäsenten kanssa tavataan jokainen lippukunta kasvun merkeissä. Tapaamisten tukimateriaali on käytössä tammikuun 2024 aikana | Koko vuosi 2024 | Tavattujen lippukuntien määrä. |  | Aluevaliokunta
|  | Paju: Partion liittymisprosessin mallintaminen ja sujuvoittaminen. | Koko vuosi 2024 |  |  | Aluevaliokunta
Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole. |  | Sateliittikolo: Kootaan toimintaohjeet sateliittikolojen toimintaan. | kevät 2024 |  |  | Aluevaliokunta
|  | Järjestetään kolme valmennusohjelmaa yhteistyössä A-jäsenten kanssa | Koko vuosi 2024 | järjestettyjen valmennusohjelmien määrä. |  | Valmentajaryhmä
Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa |  | Viestitään sisäisesti eri tavoista toteuttaa partiotoimintaa (esim. pepa, sisu, aikuiset, vkl-partio). Huom. yhteistyö viman kanssa. | Koko vuosi 2024, tarkentuu viman kanssa käydyn keskutelun kanssa | Vuosiselosteeseen kysymys: Onko lippukuntanne kokeillut viimeisen vuoden aikana jotain teille uutta tapaa toteuttaa partiotoimintaa? |  | Kokeilukulttuuri
Kuksasta ajo: Kuinka paljon uusia pepa- ja sisuyhmiä on perustettu.
|  | Tuotteistetaan Johtajatulilla 2023 pidetty kokeilutyöpaja ja tarjotaan sitä piireille joko itse pidettäväksi tai "tilauspajana" aluevaliokunnan luottiksen pitämänä. | Koko vuosi 2024. Johtajatulien työpajan tuotteistus syksyllä 2023. | Pidettyjen työpajojen määrä. |  | Kokeilukulttuuri
A-jäsenien ja SP:n Partiotapahtumat ja -koulutukset toteutetaan kestävämmin |  | Valiokunnan järjestämät tapahtumat ja koulutukset hyödyntävät kestävämmän tapahtuman ohjeistusta | Koko vuosi 2024 | ohjeistusta noudattavien tapahtumien määrä |  | Aluevaliokunta
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. |  | Valmentajaryhmä järjestää pestaamisen valmennusohjelman yhdessä vapaaehtoistuen kanssa |  | Valmennusohjelma on järjestetty, siihen osallistuvien lippukuntien määrä. |  | Valmentajaryhmä
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Teemme yhteistyötä turvallisuusryhmän kanssa. Tuodaan aihetta esille valtakunnallisessa johtokolmikkotapaamisessa. Nostetaan tähän liittyviä aiheita, koulutuksia ja materiaaleja viestinnässä lippukunnille. | koko vuosi 2024 | Tapaamiseen osallistuvien johtajien määrä. |  | Aluevaliokunta
|  | Käynnistetään vertaissovittelutaitojen koulutukset yhteistyössä Suomen sovittelufoorumi ry / VERSO-ohjelman kanssa |  | Järjestettyjen koulutusten määrä.
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | Nostetaan viestinnässä moninaisuuden työkaluja ryhmänjohtajien tietoisuuteen. | Koko vuosi 2024 |  |  | Moninaisuusryhmä
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen | Jokainen lippukunta keskustelee toimintansa yhdenvertaisuudesta ja 40 % lippukunnista tekee oman yhdenvertaisuussuunnitelman. | Johtokolmikot käyvät Sosiaalisen saavutettavuuden Moodle-koulutuksen, viestimme koulutuksesta aktiivisesti. ¦ Teemme pohjan lippukuntien yhdenvertaisuussuunnitelmille ja tarjoamme koulutusta suunnitelman tekoon. |  | Käytyjen Moodle-koulutusten määrä. Vuosiselosteeseen kysymys yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Tehtyjen suunnitelmien määrä. |  | Moninaisuusryhmä
| Tavoitamme maahanmuuttajataustaisia huoltajia uudenlaisilla viestinnällisillä tavoilla | Toteutamme maahanmuuttajatyön tiekartan toimenpiteitä: päätämme huoltajille viestimisen näkökulmasta ja autamme A-jäseniä kohdentamaan alueellista viestintää tarjoamalla tilastotietoa omasta alueesta, teemme huoltajille suunnatut kieliversiot esitteistä ja videoita vaihtoehdoiksi esitteille, autamme A-jäseniä järjestämään erikielisiä infoja ja vanhempainiltoja huoltajille ¦ Huolehdimme, että käytössä on monikielistä markkinointipostia koteihin joko koulujen kautta tai postilla (tässä vaiheessa liittymispolku kunnossa) ¦ Hyödynnämme maahanmuuttajatyössä WAGGGS:in ja WOSM:in valmista materiaalia. ¦ Autamme A-jäseniä tavoittamaan oman alueensa yhteisöjä. ¦ Huomioimme Esikoulujen partioviikon viestinnässä mm. monikielisyys ja asioiden tukikuvitus. |  | Onko sopivat materiaalit tehty. Tavoitettujen yhteisöjen määrä.
| Lippukunnissa on perhepartioryhmiä, jotka tavoittavat myös maahanmuuttajataustaisia perheitä | Luomme selkokielisen perhepartiomateriaalin. ¦ Käymme perhepartiokoulutuksen sisällöt läpi moninaisuusnäkökulmasta. |  | onko materiaali luotu.
| Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta | Ohjaamme viestinnällä siihen, että partiotoimintaa järjestetään kohderyhmiä tavoittavissa paikoissa. ¦ Järjestämme yhteisiä tapahtumia kumppaneiden kanssa ¦ Tarjoamme alustan, jossa jaetaan kokemuksia ja vinkkejä yhteistyöhön, mm. ehdotuksia yhteistyötahoista. |  | Järjestettyjen tapahtumien kanssa. ALustan käyttöaste.
Note on C15: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Yhdenvertaisuussuunnitelmassa voisi olla esim. yksi vierailu paikallisessa yhteisössä tai jokin palvelutehtävä
Note on B16: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Millainen partio on henkilön kotimaassa?
Note on B18: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Yhteinen palvelutehtävä ja ihmisten kohtaaminen Vastaus: Kieliopintoihin mukaan keskustelemaan Vastaus: Työntekijöitä paikallisesti tukemaan yhteistöitä

## Digi ja talous
Toimenpiteet, Digi ja talous
Tavoitteet |  | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys (1-5) | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). |  | - Tuotetaan tilastotietoa partiopotentiaalin jalkautuksesta | 01-12/2024 | - Lippukunta tietää, millainen partiopotentiaali heidän alueellaan on ja osaa kohdentaa resurssejaan sen tiedon mukaan itselleen tarkoituksenmukaisesti. | 5 | D&T/ T&K |  |  | Yhteistyö Aluevaliokunnan / Lpk-tuen kanssa. | Käännetään materiaali ruotsiksi
|  | - Pidetään Evo sopivana suur- ja pientapahtumien järjestämispaikkana. | Jatkuva | - Kimaran läpiviennin onnistuminen Evon näkökulmasta - Onnistuneet Suur- ja pientapahtumat houkuttelevat uusia harrastajia. | 5 | D&T/ Evo |  | Joitain tunteja Evosta vastaavalta työntekijältä sekä projektitoimistoista.
Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole. |  | - Laaditaan listaus postinumeroista, joissa suurin partiopotentiaali | 01-12/2024 | - A-jäsenet ja lippukunnat saavat tarkempaa tietoa alueista, joissa on suurin partiopotentiaali. | 5 | D&T/ T&K |  | Tiedonhallinnanasiantuntijan työpanos | Yhteistyö Aluevaliokunnan / Lpk-tuen kanssa. | Käännetään materiaali ruotsiksi
Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa |  | - Etäpartion mahdollisuuksien esiin tuominen ja ohjeistuksen luominen sen toteuttamiseen. | 01-12/2024 | - Useassa lippukunnassa on kokeiltu etäpartiokokouksia. - Etäpartio nähdään täydentävänä elementtinä, ei pelkästään läsnäpartion korvaajana. | 3 | D&T/ Digi |  |  | Yhteistyö Viman kanssa | Ohjeet käännetään ruotsiksi.
|  | - Helpotetaan lippukunnan kynnystä tulla Evolle ja järjestää tapahtumia Evolla päivittämällä Evon käyttöohjeet ajantasalle. | Jatkuva | - Käyttöohjeet on päivitetty ajantasalle vastaamaan vuoden 2024 tilannetta - Käyttöohjeet ovat helposti kaikkien lippukuntien saatavilla. | 3 | D&T/ Evo |  | Sisältyy muuhun toimintaan | Yhteistyö Viman kanssa | Ohjeet käännetään ruotsiksi.
A-jäsenien ja SP:n Partiotapahtumat ja -koulutukset toteutetaan kestävämmin |  | - Järjestetään koulutus tapahtumien budjetoinnista ja talouden seurannasta. - Tuotetaan tukimateriaalia tulevaa käyttöä varten. | 01-12/2024 | - Tapahtumien järjestäjät tiedostavat toiminnanohjauksen ja talouden välisen suhteen. - Tapahtumien järjestäjät osaavat hyödyntää tietoa tapahtuman johtamisessa. | 4 | D&T/ Talous |  | Joitain tunteja projektityöntekijältä/-jöiltä. | Yhteistyö projektitoimistojen kanssa. Yhteistyö T&K:n kanssa. | Käännetään mahdollinen tukimateriaali myös ruotsiksi.
|  | - Keskustellaan vastuullisuusryhmän kanssa vastuullisuuden tietotuotteista ja kehitetään niitä eteenpäin täyttämään tavoitellut tietovaatimukset. | 01-04/2024 | - Olemassaolevat ajatukset otetaan käyttöön ja löydetään myös uusille ideoille sopiva tiedontuottamispaikka. | 5 | D&T/ T&K |  |  | Yhteistyö Vastuullisuusryhmän kanssa.
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. |  | - Järjestetään pestijohtajille suunnattu tilastotyökalujen koulutus. Kerrotaan, miten pestijohtaja voi hyödyntää tietoa osana omaa johtamispestiään. | 01-12/2024 | - Pestijohtaja osaa hyödyntää tietoa pestissään ja suunnata johtamistaan niiden perusteella haluttuun suuntaan. | 5 | D&T/ T&K |  |  | Yhteistyö Aluevaliokunnan / Lpk-tuen kanssa.
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | - Käydään digikasvatusmateriaalit läpi ja päivitetään ne tarvittavin osin nykyaikaan. | 01-12/2024 | - Materiaali vastaa tarpeita ja sillä on käyttöä. - Tarkastellaan materiaalin käyttömääriä | 3 | D&T/ Digi |  | Joitain työtunteja materiaalien julkaisun tukena | Yhteistyö Kasvatuksen kanssa | Käännetään materiaali ruotsiksi
|  | - Toteutetaan Hyvinvointipulssi-tutkimusta nykyisin periaattein | 01-12/2024 | - Saadaan tietoa vapaaehtoisten hyvinvoinnista pesteissään | 5 | D&T/ T&K |  | Tiedonhallinnanasiantuntijan työpanos |  | Kysely jo nykyisellään kaksikielinen?
|  | - Rakennetaan Evolle suihku, jossa osallistujan on turvallista käydä yksityisesti pesulla. | 07/2024 mennessä | - Evon leirisuoran eteläpäätyyn on rakennettu kiinteä suihkurakennus. - Jokaisen osallistujan on turvallista käydä leirialueella pesulla. "Helppo tulla ja olla" | 3 | D&T/ Evo | 60-120 t€, joista osan maksaa Kimara. Suihkurakennukselle myönnetty jo kertaalleen lisäbudjettia vuoden 2023 puolelle, mutta mikäli hanke ei etene 2023 aikana, tulee kustannus kokonaan vuodelle 2024. -> rakennuksen aktivointi taseeseen. - Osa rahoituksesta MH:lta | Joitain työtunteja toimistolta + projektitoimistot
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | - Toteutetaan kohdennettuja pulssi-tutkimuksia - Vertaillaan aikasarjana saatuja tuloksia | 01-06/2024 | - Saadaan tietoa ryhmänjohtajien pestissäonnistumisen kokemuksesta ja sen mahdollisista hidasteista. | 3 | D&T/ T&K |  | Tiedonhallinnanasiantuntijan työpanos
|  | - Järjestetään ryhmänjohtajan digitaaliset työkalut -koulutuksia | 01-12/2024 | - Koulutuksissa käy osallistujia eri puolilta Suomea - Koulutuksia järjestetään väh. 1/ kausi - Työkalujen käyttäjämäärät nousevat | 4 | D&T/ Digi |  |  |  | Huomioidaan käännökset materiaaleissa
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen | Jokainen lippukunta keskustelee toimintansa yhdenvertaisuudesta ja 40 % lippukunnista tekee oman yhdenvertaisuussuunnitelman. | - Luodaan tavoitteen mittaamiseen mittari sekä seurannan tavat. | 01-12/2024 | - Tavoitetta voidaan seurata tarkoituksenmukaisella tavalla. Sen toteutumisesta saadaan riittävän usein tietoa. | 5 | D&T/ T&K |  | Tarvitaan useamman toimiston henkilön panosta pienessä määrin | Yhteistyö Moninaisuuden ja Maahanmuuttajatyön tiekartta -projektiryhmän kanssa. | Käännökset tarvittaville kielille
Tavoitamme maahanmuuttajataustaisia huoltajia uudenlaisilla viestinnällisillä tavoilla
Lippukunnissa on perhepartioryhmiä, jotka tavoittavat myös maahanmuuttajataustaisia perheitä
Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta
Note on F2: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: 5 = erittäin tärkeä, 3 = tärkeä, 1 = ei lainkaan tärkeä.
Note on G2: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Ensisijainen omistaja ko. ryhmä; toiminnasta vastaa ylätasolla ryhmän pj. Ryhmän sisäisesti voi olla toinen omistaja.

## Kansainväliset yhteydet
Toimenpiteet, järjestön johto
Tavoitteet |  | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys (1-5) | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023).
Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole.
Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa |  | Tuodaan rauhantyön teemaa lippukunnille lähestyttävämmäksi toteuttamalla partioviikolla PäPan pop up -kolon yhteydessä rauha-aiheinen ja pj-telttaan sijoittuva pakohuonekolo, joka toteutetaan yhteistyössä Euroopan komission Suomen edustuston kanssa. | Partioviikko 2024, huhtikuu | Osallistuneiden henkilöiden määrä. | 5 | Kvy-valiokunta ja rauhantyönvastaavat | 200€ projektiryhmän kokous- ja matkakustannuksia. (Komissio vastaa muista kuluista.) |  |  | Yhteistyö Päpan kanssa.
A-jäsenien ja SP:n Partiotapahtumat ja -koulutukset toteutetaan kestävämmin |  | Kaikissa kansainvälisten yhteyksien valiokunnan alaisissa tapahtumissa hyödynnetään kesätävämmän tapahtuman ohjeistusta. | Koko vuosi 2024 | Ohjeistus on perehdytetty tapahtumista vastaaville sekä projektien johtajille, ja ohjetta hyödynnetään suunnittelussa. | 4 | Kvy-valiokunta
|  | Kestävän matkustamisen ohjeesta viestitään kv-partiomatkoja tekeville ryhmille. | Koko vuosi 2024 | Lippukunnat tietävät tavoista toteuttaa kv-partiomatka mahdollisimman kestävällä tavalla. | 5 | Kvy-valiokunta
|  | Tutkitaan mahdollisuuksia tukea lippukuntia ja leirimatkoja maata pitkin matkustamisessa. | Koko vuosi 2024 | Valiokunta on selvittänyt mahdollisuuksia kohdentaa rahallista tukea erityisesti maata pitkin matkustaville avustuspäätöksissä. | 5 | Kvy-valiokunta
|  | Kootaan kv-partiomatkoja tekevien lippukuntien avuksi vinkkejä ja ohjeita maata ja merta pitkin matkustamiseksi. | koko vuosi 2024 | Kv-partiomatkoille lähtevät lippukunnat ovat tietoisia tavoista matkustaa maa- ja meriteitse. | 5 | Kvy-valiokunta
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen.
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Kvy-valiokunnan, hankeryhmien ja leirimatkaprojektien toiminnassa pidetään huolta vapaaehtoisten hyvinvoinnista hyvän johtamisen ja pestijärjestelmän keinoin. | Koko vuosi 2024 | Vapaaehtoiset voivat hyvin pesteissään. | 5 | Kvy-valiokunta ja sen alaiset projektiryhmät
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | Perataan tarkemmin kvy-valiokunnan ja sen alaisten ryhmien rakennetta, jotta saadaan syvyyttä valiokunnan toimintaan ja voidaan luoda syvennetylle kvy-valiokunnalle relevantti osallistujapohja. | Koko vuosi 2024 | Kvy-valiokunnan alaisten ryhmien johtavat saavat tukea pestiinsä syvennetyn valiokunnan kautta. | 4 | Kvy-valiokunta ja sen alaiset projektiryhmät
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen | Jokainen lippukunta keskustelee toimintansa yhdenvertaisuudesta ja 40 % lippukunnista tekee oman yhdenvertaisuussuunnitelman.
| Tavoitamme maahanmuuttajataustaisia huoltajia uudenlaisilla viestinnällisillä tavoilla | Viestitään kv-leirimatkoille osallistuvien taloudellisista tukimahdollisuuksista selkeästi ja kaikki ryhmiä tavoittavalla tavalla. | Koko vuosi ja Moot 2025-osallistujahaun yhteydessä. | Kvy-valiokunta ja projektiryhmät | 4 | Kvy-valiokunta ja leirimatkojen projektiryhmät
Lippukunnissa on perhepartioryhmiä, jotka tavoittavat myös maahanmuuttajataustaisia perheitä
Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta

## Kasvatus
Toimenpiteet, kasvatus
Tavoitteet |  | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys (1-5) | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole. |  | Tuetaan ulkona tapahtuvaa partiotoimintaa. Tarjotaan materiaalia ja vinkkejä sekä käytännön asioita että partio-ohjelman soveltamista varten. | Koko vuosi 2024. Ensimmäiset materiaalit ulos kevään aikana. | Voidaanko ulkona tapahtuvaa partiotoimintaa mitata vuosiselosteessa? | 4 | Kasvatusvaliokunta
|  | Luodaan "Tervetuloa partioperheeksi" -materiaali perhepartion aloittamisen tueksi | Materiaali hyödynnettävissä syksystä 2024 eteenpäin | Materiaali on luotu ja konsultoidut perhepartio-ohjaajat kokevat sen hyödylliseksi | 3 | Kasvatusvaliokunta
Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa |  | Kerätään A-jäseniltä yhteiselle alustalle tapahtumamateriaalia ta-, sa- tai va-ikäkausien tapahtumista. | Keskustellaan kevään 2024 laajennetuissa ja toteutetaan ennen syksyn 24 laajennettuja. | Materiaalille on luotu yhteinen alusta ja ensimmäiset materiaalit on tallennettu. | 3 | Kasvatusvaliokunta
|  | Järjestetään "partiomessut", joilla uusia toimintamuotoja aloittaneet lippukunnat jakavat hyviä kokemuksia. | Konsepti pilotoidaan PäPan piirileirillä kesällä 2024 | Partiomessujen avulla tavoitetaan vähintään 20 lippukuntaa ja nämä kuulevat erilaisista tavoista järjestää partiotoimintaa. | 4 | Kasvatusvaliokunta |  |  |  | Yhteistyö PäPan piirileirin Kimaran ja piiriorganisaation kanssa
|  | Herätetään henkiin 100 uutta tapaa -materiaali: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/moninaisuus/100-uutta-tapaa-tehda-partiota/ | Työstetään koko vuoden ajan. Tehdään erillinen viestintäsuunnitelma, jossa tarkempi aikataulu | 100 uutta tapaa -materiaalia on nostettu monipuolisesti esiin: Sekä vinkit, tukimateriaalit että yleisohjeet |  | Kasvatusvaliokunta |  |  |  | Myös A-jäsenet hyödyntävät omassa viestinnässään ja toiminnassaan materiaalin oivalluksia.
A-jäsenien ja SP:n Partiotapahtumat ja -koulutukset toteutetaan kestävämmin |  | Kaikissa Kasvatusvaliokunnan alaisissa tapahtumissa hyödynnetään kestävämmän tapahtuman ohjeistusta | Jatkuvaa. Perehdytys KasVan kokouksessa 1/24 | Ohjeistus on perehdytetty valiokunnalle ja projektien tekijöille. Jokaisessa tapahtumassa on hyödynnetty ohjetta. |  | Kasvatusvaliokunta |  |  |  | Myös A-jäsenten tapahtumissa hyödynnetään utta kestävämmän tapahtuman ohjeistusta
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Järjestetään Luotsi-Asema/Luotsi-Satelliitti mielen hyvinvoinnin teemalla. | Syksyllä 2024 | Tapahtuman tavoittavuus ja saatu palaute |  | Kasvatusvaliokunta
|  | Tehtään koonti (blogipostaus tms.) mielen hyvinvoinnin tukemisen näkymisestä partio-ohjelmassa. Mitkä kaikki aktiviteetit edistävät nuorten hyvinvointia. | Blogipostaus ja muut somemateriaalit julki 10.10. maailman mielenterveyspäivänä. | Koonti on monipuolinen ja se on julkaistu | 2 | Kasvatusvaliokunta
|  | Kasvatusvaliokunnan ja ryhmien toiminnassa pidetään huolta vapaaehtoisten hyvinvoinnista hyvän johtamisen ja pestijärjestelmän keinoin. | Koko vuosi 2024 | Pestikeskustelut on pidetty | 5 | Kasvatusvaliokunta
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | Käydään läpi partio-ohjelma.fi:n sisältöjä ja kehitetään materiaalin hyödynnettävyyttä | Kevät 2024 | Sivuston kehittämisestä saadaan myönteistä palautetta. "Löysitkö etsimäsi" -pikakysely poffiin? | 5 | Kasvatusvaliokunta
|  | A-jäsenten ja SPn materiaaleja kerätään aktiivisesti toimintavinkeiksi partio-ohjelma.fi:hin | Koko vuosi 2024. Keskustelua erityisesti laajennettujen yhteydessä | Toimintavinkkejä on lisätty vuonna 2024 enemmän kuin vuonna 2023 | 3 | Kasvatusvaliokunta |  |  |  | Toimintavinkkien tuottaminen ja kerääminen vaatii myös A-jäsenten panosta. Toimintavinkkejä voidaan kerätä myös A-jäsenten omissa tapaamisissa.
|  | Tuotamme vinkkivideoita helpottamaan ryhmänjohtajien partioarkea yhteistyössä viman kanssa. | 01–03/24 | Lippukuntien palaute | 3 | Kuvausryhmä ja kasvatusvaliokunta |  |  |  | Tuleeko näistä ruotsinkieliset versiot? Kokonaan ilman puhetta
|  | Olemme mukana toteuttamassa valmennusohjelmaa yhteistyössä aluetyön kanssa | Syksyllä 2024? | Valmennusohjelman toteutuminen ja siitä saatu palaute | 5 | Kasvatusvaliokunta
|  | Luodaan yhdessä A-jäsenten kanssa materiaalipaketti ryhmänjohtajan varten. Materiaali on hyödynnettävissä joko A-jäsenten, alueiden tai lippukuntien tapahtumissa. | Materiaali hyödynnettävissä syksystä 2024 eteenpäin | Osuus A-jäsenistä, joiden alueella materiaalia on hyödynnetty. Osallistujamäärät? | 4 | Kasvatusvaliokunta
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen | Lippukunnissa on perhepartioryhmiä, jotka tavoittavat myös maahanmuuttajataustaisia perheitä | Hyvien maahanmuuttajatustaisten pepa-kokemusten kokoaminen ja jakaminen | Syksyllä 2024 | Kokemuksia on useammalta kuin yhdeltä lippukunnalta ja julkaisu tavoittaa useita lippukuntia. | 2 | Kasvatusvaliokunta |  |  |  | Pyydetään A-jäseniltä tukea sopivien lippukuntien löytämiseen
|  | Luodaan perhepartion tukirakenne sekä SP:lle että A-jäsenille. Näin tuetaan perhepartiotoiminnan aloittamista ja kehittämistä lippukunnissa. | Koko vuosi 2024 | Kasvatusvaliokuntaan on valittu perhepartiosta vastaava luottamushenkilö. Perhepartion tukemiselle on kansallinen verkosto. | 5 | Kasvatusvaliokunta |  |  |  | Ketkä A-jäsenissä tukevat perhepartio-ohjaajia?
|  | Perhepartio-ohjelman tarkastelu maahanmuuttajataustaisten osallistujien näkökulmasta: Onko ohjelmassa asioita, jotka voivat hankaloittaa perheiden osallistumista. | Kevät 2024 | Asiantuntijan kommentit perhepartio-ohjelmasta | 4 | Kasvatusvaliokunta yhteistyössä maahanmuuttajatyön tiekartan porukan kanssa.
|  | Luodaan ja jaetaan eteenpäin selkokielistä perhepartiomateriaalia. Tarvittaessa hyödynnetään partion ulkopuolista kumppania. |  | Selkokielistä materiaalia on luotu | 3 | Kasvatusvaliokunta yhteistyössä maahanmuuttajatyön tiekartan porukan kanssa.
| Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta | A-jäsenten ohjelmatapahtumien yhteistyökumppanuuksien tuki laajennetuissa ja niiden välillä | Koko vuosi 2024 | Kaikkien A-jäsenten kanssa on käyty keskustelu maahanmuuttajaryhmiin liittyvistä yhteistöistä | 3 | Kasvatusvaliokunta
Note on C9: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Vapaaehtoisten hyvinvointi, lasten ja nuorten hyvinvointi
Note on D9: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Puuttuuko tämä toimintakalenterista?
Note on C18: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Voisiko tässä olla toimenpiteenä juurikin tämän rakenteen luominen kasvatuksen alle sekä sp että a-jäsenet

## Vapaaehtoistuki
Toimenpiteet, järjestön johto
Tavoitteet |  | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys (1-5) | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). |  | Vahvistetaan aikuisverkoston perustoimintaa, koska aikuiset mahdollistavat kohderyhmäikästen sisäänottoa. | koko vuosi 2024 |  | 5, perustoiminnan vahvistus | Aikuisverkosto
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). |  | Koulutusryhmän sekä Ko-Gi-ryhmän laadukas perustoiminta vahvistaa tätä koulutuksien kautta. | koko vuosi 2024 |  | 5, perustoiminnan vahvistus | Koulutusryhmä ja Ko-Gi-ryhmä
Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole. |  | Koulutusryhmän sekä Ko-Gi-ryhmän laadukas perustoiminta vahvistaa tätä koulutuksien kautta. | koko vuosi 2024 |  | 5 perustoiminnan vahvistus | Koulutusryhmä ja Ko-Gi-ryhmä
Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa |  | Toimitetaan aikuispartiotoiminnan kokousideat käyttöön lippukuntiin. | Alkuvuosi 2024 | aikuispartiotoiminnan kokousideoita on toimitettu lippukuntiin | 3 | Aikuisverkosto
Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa |  | Kannustetaan Ko-Gi -kouluttautujia tekemään kehittämistehtäviä liittyen uusiin tapoihin harrastaa partiota lippukunnissa. | koko vuosi 2024 | aiheeseen liittyvien kehittämistehtävien määrä | 3 | Ko-Gi -ryhmä
A-jäsenien ja SP:n Partiotapahtumat ja -koulutukset toteutetaan kestävämmin |  | Toteutetaan valiokunnan järjestämät tapahtumat ja koulutukset kestävän tapahtumaohjeistuksen mukaisesti. Kestävän kehityksen valinnat tehdään näkyviksi koulutuksissa, jotta kouluttautujat oppivat sanoittamaan omia, tietoisia valintojaan. Tuotetaan/otetaan käyttöön materiaali tämän tekemiseen ja viedään se käyttöön KO-verkoston kautta. | koko vuosi 2024 | Ohjeistus on perehdytetty ja tapahtumat sekä koulutukset ovat ottaneet ne käyttöön | 3 | Valiokunta ja valiokunnan ryhmät sekä verkostot
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. |  | Vahvistetaan pestausjärjestelmään liittyvää perustoimintaa. | koko vuosi 2024 | pestijohtajien määrä lippukunnissa | 5 perustoiminnan vahvistus | Pestausvastaavat
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. |  | Järjestetään pestijohtajille kahdeksan kertaa valtakunnalliset etäiltamat, joissa vertaistuen lisäksi koulutuksellisessa sisällössä tuetaan partion strategian toteutumista esimerkiksi kasvun, uusien tapojen tehdä partiota sekä kasvun osalta. Lisäksi järjestetään valtakunnallinen etäseminaari toukokuussa, jossa saa inspiraatiota partion tekemiseen sekä itsensä johtamiseen. | koko vuosi 2024, etäseminaari toukokuussa | pestijohtajien määrä lippukunnissa, osallistujamäärä tapahtumiin | 4 | TVK + Pestausvastaavat | 500 (etäseminaarin puhujat) | työntekijä lauantaina
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. |  | Järjestetään yhdessä aluevaliokunnan kanssa pestauksen valmennusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa lippukuntia käynnistämään ja vahvistamaan omaa pestauskulttuuriaan ja pestausjärjestelmän käyttöönottoa ja hyödyntämistä. | koko vuosi 2024 | valmennusohjelmaan osallistuvien lippukuntien määrä | 3 | Pestausvastaavat
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. |  | Pestijohtajan merkitystä elinvoimiselle lippukunnalle korostetaan Ko-Gi -koulutuksissa. Tuetaan rahallisesti pestijohtajien osallistumista Ko-Gi-koulutukseen. | koko vuosi 2024 | Ko-Gi-koulutukseen osallistuvien pestijohtajien määrä | 4 | Ko-Gi -ryhmä | 2500 € (?)
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. |  | "Pestilähtöinen" koulutussuunnittelulomake yleiseen käyttöön. | koko vuosi 2024 | Pestilähtöinen koulutussuunnittelulomake on otettu käyttöön | 4 | Koulutusryhmä ja pestausvastaavat
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Toteutetaan turva-aikuisille kysely, jolla kartoitetaan turva-aikuisten tuen tarvetta lippukunnissa ja pestin toimivuutta. Jaetaan tulokset a-jäsenten kanssa. | Alkuvuosi 2024 |  | 3 | Turvallisuusverkosto
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Vahvistetaan osana perustoimintaa turva-aikuisen roolia partiokentässä. Viestitään aktiivisesti turva-aikuisen moodlesta ja merkistä Partion somekanavilla. Tuodaan Nuori mieli -koulutus osaksi turva-aikuisen koulutuspolkua. | koko vuosi 2024 |  | 4 | Turvallisuusverkosto
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Vahvistetaan turvallisuusryhmän perustoimintaa, jonka osana mm. Nuori mieli -koulutus. Osana perustoiminnan vahvistusta tarkastellaan projektien henkisen tuen mallia. | koko vuosi 2024 |  | 5 perustoiminnan vahvistus | Turvallisuusverkosto
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Käytetään turvallisen tilan ohjeita jokaisessa tilaisuudessa (ml. omat kokoukset) sekä mahdollistetaan tapahtumissa omasta mielen hyvinvoinnista huolehtiminen (ml. helppo tulla). Valitaan ja esitellään jokaisessa tapahtumassa tilaisuuden häirintäyhdyshenkilö tai turva-aikuinen. | koko vuosi 2024 | Tapahtumien määrä, joissa on ollut turvallisen tilan ohjeet ja häirintäyhdyshenkilö/turva-aikuinen | 4 | Valiokunta ja valiokunnan ryhmät sekä verkostot
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | Perustetaan Koulutuksen kohtauspaikka, jonka alle kootaan SP:n eri tahojen sekä A-jäsenten järjestämiä koulutuksia helposti yhden ’katon’ alle. Pidetään Koulutuksen kohtauspaikkaa esillä SP:n viestinnässä. | koko vuosi 2024 | Koulutuksen kohtauspaikka on perustettu | 4 | Valiokunta ja valiokunnan ryhmät sekä verkostot; koulutusryhmä | 500 € (lanseerauskustannukset, markkinointi, jakotavara jne.) | graafinen tuki ja verkkosivujen luomisen tuki
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | Koulutusryhmän sekä Ko-Gi-ryhmän laadukas perustoiminta vahvistaa tätä koulutuksien kautta. | koko vuosi 2024 |  |  | Koulutusryhmä ja Ko-Gi-ryhmä
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | Korostetaan viestinnässä ja markkinoinnissa Ko-Gi-koulutuksen tarjoamaa tukea eri pesteissä toimiville johtajille. | koko vuosi 2024 |  | 5 perustoiminnan vahvistus | Ko-Gi -ryhmä
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. |  | Jalkautetaan E-oppimistiimin tekemä verkkokoulutusten ABC-malli yleiseen käyttöön. Malli sopii yhtä hyviin myös lähi- ja monimuotokoulutusten suunnitteluun. | koko vuosi 2024 |  | 4 | Koulutusryhmä | 500
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen | Jokainen lippukunta keskustelee toimintansa yhdenvertaisuudesta ja 40 % lippukunnista tekee oman yhdenvertaisuussuunnitelman. | Osallistutaan maahanmuuttajatyön tiekartan tekemiseen erityisesti osaaminen ja asenteet-osion toteutumisen edistämiseksi. | koko vuosi 2024 | Tiekartta on edennyt sovitussa vauhdissa | 4 | Valiokunta ja valiokunnanryhmät sekä verkostot
Tavoitamme maahanmuuttajataustaisia huoltajia uudenlaisilla viestinnällisillä tavoilla
Lippukunnissa on perhepartioryhmiä, jotka tavoittavat myös maahanmuuttajataustaisia perheitä
| Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta | Selvitetään selkosuomeksi järjestettävien koulutusten toteuttamisen edellytyksiä. Selvitysryhmään kuuluu jäseniä ainakin niin vapaaehtoistuen valiokunnasta kuin a-jäsenistä. | koko vuosi 2024 | Selkosuomenkielisen koulutuksen toteuttamisen selvitys valmistuu. | 3 | Koulutusryhmä + Päpa | 1000 € (kokouskulut, matkakustannukset, asiantuntija-apu, konsultointi) | 1 htvk |  | Päpa kumppani

## Viestintä ja markkinointi
Toimenpiteet, viestintä ja markkinointi | VALMIS -Niko, Matti, Anna (15.9.2023)
Tavoitteet | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys (1-5) | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). | Livekohtaamisten vuosi. Konseptoimme ja toteutamme markkinointitapahtumia eri kohderyhmille: korkeakouluopiskelijat, peruskoululaiset, perheet, maahanmuuttajataustaiset perheet, aikuiset. Tuemme piirejä ja lippukuntia järjestämään aiempaa runsaammin tapahtumia ei-vielä-partiolaisille mm. tuottamalla konsepteja, materiaalia ja markkinointia. | Kevät painotuksena | Tapahtumien määrä, kohdattujen henkilöiden määrä (arvio), kerättyjen kontaktien määrä | 4 | Vima vlk | 20 000 - ? (aikuisrekryn osuus 10 000) | Tyämaa | A-jäsenten kaikki vima-tekijät, yhtiestyössä SP:n muiden toiminnanalojen kanssa | A-jäsenet järjestävät aktiivisesti tapahtumia. Materiaalien kääntäminen
| Jatkamme saavutettavuuden edistämistä partion viestinnässä ja markkinoinnissa jäsenhankinnan tueksi. Koulutamme aktiivisesti viestinnän tekijöitä, jatkamme verkkosivujen ja muiden sisältöjen kehittämistä sekä otamme saavutettavuuden huomioon laajemmin eri verkkopalveluissa osana perustoimintaa ja Paju-hanketta. | Koko vuosi | Koulutetut toimihenkilöt ja vapaaehtoiset | 3 | Graafinen suunnittelija ja viestinnän asiantuntija |  | 4 htv | Osa luottamushenkilöiden pestiä | A-jäsenet osallistuvat koulutuksiin ja pyrkivät huomioimaan saavutettavuuden omassa viestinnässään
| Osallistumme MLL:n Hyvä alku koulutielle -postitukseen, jonka kautta toimitamme partion markkinointimateriaalin jokaisen ekaluokkalaisen kotiin. | Elokuu | Tavoitettujen perheiden määrä | 3 | Markkinointisuunnittelija | 23000 | 1 htv
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. | Järjestämme Partioviikolla Koko Suomen partioillan, jossa partiolaiset vievät suomalaisia nuoria ja perheitä luontoon. Partioviikkoa teemoitetaan luonnon ympärille, minkä lisäksi hyödynnetään tuoreen luontosuhdetutkimuksen tuloksia. Partioviikkoa työstää erillinen projektiryhmä. | 10/23–04/23 | Osallistuneiden lippukuntien määrä | 3 | Rekrytoidaan projektiryhmä + valiokunnan pj | 5000 |  | Projektiryhmä | A-jäsenet osallistuvat aktiivisesti kampanjaan ja innostavat alueen lippukuntia mukaan.
| Toteutamme elokuun Liity partioon -kampanjan "Hyvinvoiva nuori" -teemalla. Osana kampanjaa tuotamme markkinointivideosarjan, jonka teema on "hyvinvoiva nuori." Toteutamme onnistuneen digimarkkinointikampanjan monikanavaisesti. Kampajan tueksi aktivoimme piirejä ja lippukuntia järjestämään aloitustapahtumia. | 03–08/24 | Kampanjan tavoittavuus sosiaalisessa mediassa ja muilla markkinoinnin alustoilla. Verkkosivukäyntien määrä. | 5 | Markkinointisuunnittelija, vima-päällikkö, hallituksen jäsen | 45000 | 8 htv | SP:n vima-ryhmät osallistuvat aktiivisesti kampanjan tukemiseen yhdessä sovittavilla tavoilla | A-jäsenet osallistuvat kampanjamateriaalin jakamiseen ja toteuttavat omia lisätoimenpiteitä saman teeman ympärillä.
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. | Tuotamme vinkkivideoita helpottamaan ryhmänjohtajien partioarkea ja tukemaan yksittäisen retkeilijän taitoja. | 01–03/24 | Lippukuntien palaute | 3 | Kuvausryhmän pj:t | 1000 |  | 2-4 hengen tuotantotiimi
Tavoitamme maahanmuuttajataustaisia huoltajia uudenlaisilla viestinnällisillä tavoilla. | Tuotamme vähintään neljällä eri kielellä videot esittelemään suomalaista partiota maahanmuuttajataustaisille vanhemmille. | 10/23–03/24 | Katseluiden määrä | 4 | Markkinointisuunnittelija | 3000 (sis. käännöstyö) | 1 htv | Puhujat ja käsikirjoittajat
Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta. | Teemme yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten somevaikuttajien kanssa ja käytämme heitä partion lähettiläinä. Järjestämme livemarkkinointitapahtumia maahanmuuttajataustaisten vaikuttajien kanssa pääkaupunkiseutu painotusalueena. | 01–04/24 | Markkinointitapahtumien määrä, kohdattujen henkilöiden määrä. Somesisältöjen näytöt ja tavoittavuus sekä vuorovaikutuksen määrä. Yleisön palaute. | 4 | Hallituksen jäsen ja vima-päällikkö (kokonaisuus). Valiokunnan pj (tapahtumat) | 25000 | 2-4htv riippuen työnjaosta | Sovitaan tarvittaessa konseptin ja toteutustavan mukaan | PäPa mukana pilottialueena livetapahtumissa
Osallistumme Paju-hankkeeseen toteuttamalla viestinnän ja markkinoinnin osaprojektin sekä tukemalla hankkeen viestintää. |  | Koko vuosi |  | 5 | Viestintä- ja markkinointipäällikkö |  | Vaatii merkittävästi tiimin työaikaa
Lanseeraamme valikoiman uusia partion brändituotteita partiolaisten saataville. |  | Kevät 2024 |  | 3 | Hallituksen jäsen | Tarkentuu

## Yhteiskuntasuhteet
Toimenpiteet, järjestön johto
Tavoitteet |  | Toimenpiteet | Aikataulu | Tuotosten vaikutusarviointi | Toimenpiteen tärkeys (1-5) | Omistaja | Kustannusarvio | Työmääräarvio | Vapaaehtoisarvio | Partiopiiriyhteistyö ja ruotsinkielinen partiotoiminta
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). |  | Tuetaan a-jäseniä yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa kuntiin kaavoituspäätöksissä ja uusien asuinalueiden suunnittelussa toimitilojen ja harrastuspaikkojen varmistamiseksi. | Koko vuosi | Lukumäärä a-jäseniä, joissa toimintaa kolotilojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi sekä muiden toiminnalle oleellisten puitteiden turvaamiseksi (ml. retkeilyalueet). | 5 | Kuntapuoli | 0 | Reippaasti | Reippaasti | Yhteistyössä
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). |  | Kartoitetaan lippukuntien kolotilannetta vaikuttamistyön tueksi vuosiselosteessa tai erillisen kolokyselyn avulla. | Alkuvuosi | A-jäsenten saama data alueensa lippukuntien kolotilanteesta. | 3 | Kuntapuoli | 0 | Vähäinen | Vähän | Kännetään ruotsiksi. Yhteistyössä.
Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). |  | Tuetaan a-jäseniä yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa taustayhteisöihin toimitiloja koskevassa päätöksenteossa. | Koko vuosi | Lukumäärä a-jäseniä, joissa toimintaa kolotilojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi sekä muiden toiminnalle oleellisten puitteiden turvaamiseksi (ml. retkeilyalueet). | 5 | Seurakuntapuoli | 0 | Reippaasti | Reippaasti | Yhteistyössä
Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole. |  | Tuetaan a-jäseniä yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa taustayhteisöihin toimitiloja koskevassa päätöksenteossa. | Koko vuosi | Lukumäärä a-jäseniä, joissa toimintaa kolotilojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi sekä muiden toiminnalle oleellisten puitteiden turvaamiseksi (ml. retkeilyalueet). | 5 | Seurakuntapuoli | 0 | Reippaasti | Reippaasti | Yhteistyössä
Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole. |  | Tuetaan a-jäseniä yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa kuntiin kaavoituspäätöksissä ja uusien asuinalueiden suunnittelussa toimitilojen ja harrastuspaikkojen varmistamiseksi. | Koko vuosi | Lukumäärä a-jäseniä, joissa toimintaa kolotilojen säilyttämiseksi ja uusien luomiseksi sekä muiden toiminnalle oleellisten puitteiden turvaamiseksi (ml. retkeilyalueet). | 5 | Kuntapuoli | 0 | Reippaasti | Reippaasti | Yhteistyössä
Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa
A-jäsenien ja SP:n Partiotapahtumat ja -koulutukset toteutetaan kestävämmin |  | 1. Vuonna 2024 otetaan käyttöön SP:n ja A-jäsenien yhteinen kestävien tapahtumien ohje, joka ohjaa tapahtumien päästöjen vähentämiseen ja laskemiseen. | Koko vuosi | Päästövähennyskeinoja on otettu käyttöön | 5 | Vastuullisuusryhmä | 0 | Suuri | Suuri | Yhteistyössä
|  | 2. Tapahtumien hiilijalanjäljen laskentaa jatketaan ja laajennetaan koskemaan suurempaan osaa tapahtumia. | koko vuosi | Laskelmien kattavuus lisääntyy | 5 | Vastuullisuusryhmä | Mahdollisesti kehittämiskulut | Suuri | Suuri | Yhteistyössä
|  | 3. Suurimmat tapahtumat tiukentavat päästövähennystavoitteitaan ja tavoitellaan ensimmäisiä hiilineutraaleja partiotapahtumia. | koko vuosi | Suurimpien partiotapahtumien hiilijaanjälki pienenee. | 5 | Vastuullisuusryhmä | 0 | Suuri | Suuri | Yhteistyössä
|  | 4. Kestävien tapahtumien järjestämisestä järjestetään koulutuksia ja tehdään viestintää. | koko vuosi | Koulutettujen määrä. | 5 | Vastuullisuusryhmä | 1000 | Suuri | Suuri | Yhteistyössä
Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen.
Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. |  | Etsitään kumppani, jolla on mahdollista kehittää mielen hyvinvointia edistäviä tapoja Partiossa. | Koko vuosi | Kumppanin kanssa on löydetty yhteiset tavat ja prosessi editää mielen hyvinvointia partiossa. | 4 | Kumppanuusryhmä | 0 | Suuri | Suuri | Vähäinen
|  | Toteutamme elokuun Liity partioon -kampanjan "Hyvinvoiva nuori" -teemalla yhdessä kumppanin kanssa. | 01–08/24 | Kamppanjalla on kumppani joka lisää positiivista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. | 5 | ViMA (kampanja), kumppanuusryhmä (kumppani) | ViMan budgetti | Suuri | Suuri | Viestinnällisesti kyllä
Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen.
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen | Jokainen lippukunta keskustelee toimintansa yhdenvertaisuudesta ja 40 % lippukunnista tekee oman yhdenvertaisuussuunnitelman.
| Tavoitamme maahanmuuttajataustaisia huoltajia uudenlaisilla viestinnällisillä tavoilla | Luodaan konsepti yhteistyön tekemiseksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. | Kevät 2024 | Konsepti on luotu | 4 | Y-valiokunta | 0 | Keskimäärä | Keskimäärä | Lopputuote a-jäsenten käytössä
| Lippukunnissa on perhepartioryhmiä, jotka tavoittavat myös maahanmuuttajataustaisia perheitä | Luodaan konsepti yhteistyön tekemiseksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. | Kevät 2024 | Konsepti on luotu | 4 | Y-valiokunta | 0 | Keskimäärä | Keskimäärä | Lopputuote a-jäsenten käytössä
| Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta | Luodaan konsepti yhteistyön tekemiseksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. | Kevät 2024 | Konsepti on luotu | 4 | Y-valiokunta | 0 | Keskimäärä | Keskimäärä | Lopputuote a-jäsenten käytössä
| Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta | Luomme yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa tarkastuslista vähemmistöuskontojen kohtaamisesta valtakunnallisessa toiminnassa. | Koko vuosi | Tapahtumajärjestäjien käytössä. | 3 | Yhdessä moninaisuusryhmän kanssa? Muut uskontokunnat. | 0 | Pieni | Keskimäärä | Käännetäänkö? Jaetaan a-jäsenille.
Note on C14: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Meillä on jo Mieli ry:n kanssa yhteistyötä ja erityisesti NMEA:n toteuttamiseen on laitettu tosi paljon paukkuja, puhutaan tästä yhdessä!

## KOONTI TAVOITTEITTAIN
Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen
| Jokainen toimiva lippukunta kasvattaa kohderyhmäikäisten sisäänottoaan (vuonna 2024 verrattuna vuoteen 2023). | Uusia ikäkausiryhmiä perustetaan suuren partiopotentiaalin alueille ja missä ikäkauden toimintaa ei ole. | Yhä useampi lippukunta kokeilee itselleen sopivaa uutta tapaa järjestää partiotoimintaa | A-jäsenien ja SP:n Partiotapahtumat ja -koulutukset toteutetaan kestävämmin | Jokaisessa lippukunnassa on toimiva pestijohtaja, joka saa pestiinsä tarvittavan tuen. | Edistämme mielen hyvinvointia ja sen tukea partiossa. | Ryhmänjohtajat saavat tarvittavan tuen pestissä onnistumiseen. | Jokainen lippukunta keskustelee toimintansa yhdenvertaisuudesta ja 40 % lippukunnista tekee oman yhdenvertaisuussuunnitelman. | Tavoitamme maahanmuuttajataustaisia huoltajia uudenlaisilla viestinnällisillä tavoilla | Lippukunnissa on perhepartioryhmiä, jotka tavoittavat myös maahanmuuttajataustaisia perheitä | Kohtaamme maahanmuuttajaryhmiä yhteistyön kautta
Järjestön johto | Valtaamme ilmatilan: priorisoimme kasvuviestinnän kaiken muun sisäisen viestinnän edelle Pyydämme mukaan: Jalkaudumme laajasti sinne, missä ihmiset ovat ja pyydämme heitä mukaan Lippukuntatuki: Järjestämme jokaiselle lippukunnalle mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa ohjatusti omaa kasvutyötään | Kasvukierros ja piirikohtaista dataa. |  | Projektien tukiryhmä ja vastuullisuusryhmä yhdessä työstvät rakenteita kestävimpien suurtapahtumien järjestämiseen | Lippukuntatuen valiokunnat toteuttavat pestijohtajien parempaa tukea. Kontaktoimme ne lippukunnat, joissa ei ole pestijohtajaa. | Projektien tukiryhmä tekee suurtapahtumille henkisen hyvinvoinnin tukemisen mallin yhdessä turvallisuusryhmän kanssa. | Lippukuntatuen valiokunnat toteuttavat ryhmänjohtajien parempaa tukea. Kontaktoimme ne lippukunnat, joissa ei ole pestijohtajaa.
| Johdamme ja koordinoimme kasvutyötä a-jäsenten kanssa, ja tuotamme yhdessä tarvittavat materiaalit | Kierrämme jokaisen a-jäsenen hallituksen kasvukärjellä ja mietimme a-jäsenten kanssa toimenpiteitä pohjautuen ajankohtaiseen tietoon
Aluetyö | Yhdessä a-jäsenten kanssa tavataan jokainen lippukunta kasvun merkeissä. Tapaamisten tukimateriaali on käytössä tammikuun 2024 aikana | Sateliittikolo: Kootaan toimintaohjeet sateliittikolojen toimintaan. | Viestitään sisäisesti eri tavoista toteuttaa partiotoimintaa (esim. pepa, sisu, aikuiset, vkl-partio). Huom. yhteistyö viman kanssa. | Valiokunnan järjestämät tapahtumat ja koulutukset hyödyntävät kestävämmän tapahtuman ohjeistusta | Valmentajaryhmä järjestää pestaamisen valmennusohjelman yhdessä vapaaehtoistuen kanssa | Teemme yhteistyötä turvallisuusryhmän kanssa. Tuodaan aihetta esille valtakunnallisessa johtokolmikkotapaamisessa. Nostetaan tähän liittyviä aiheita, koulutuksia ja materiaaleja viestinnässä lippukunnille. | Nostetaan viestinnässä moninaisuuden työkaluja ryhmänjohtajien tietoisuuteen. | Johtokolmikot käyvät Sosiaalisen saavutettavuuden Moodle-koulutuksen, viestimme koulutuksesta aktiivisesti. ¦ Teemme pohjan lippukuntien yhdenvertaisuussuunnitelmille ja tarjoamme koulutusta suunnitelman tekoon. | Toteutamme maahanmuuttajatyön tiekartan toimenpiteitä: päätämme huoltajille viestimisen näkökulmasta ja autamme A-jäseniä kohdentamaan alueellista viestintää tarjoamalla tilastotietoa omasta alueesta, teemme huoltajille suunnatut kieliversiot esitteistä ja videoita vaihtoehdoiksi esitteille, autamme A-jäseniä järjestämään erikielisiä infoja ja vanhempainiltoja huoltajille ¦ Huolehdimme, että käytössä on monikielistä markkinointipostia koteihin joko koulujen kautta tai postilla (tässä vaiheessa liittymispolku kunnossa) ¦ Hyödynnämme maahanmuuttajatyössä WAGGGS:in ja WOSM:in valmista materiaalia. ¦ Autamme A-jäseniä tavoittamaan oman alueensa yhteisöjä. ¦ Huomioimme Esikoulujen partioviikon viestinnässä mm. monikielisyys ja asioiden tukikuvitus. | Luomme selkokielisen perhepartiomateriaalin. ¦ Käymme perhepartiokoulutuksen sisällöt läpi moninaisuusnäkökulmasta. | Ohjaamme viestinnällä siihen, että partiotoimintaa järjestetään kohderyhmiä tavoittavissa paikoissa. ¦ Järjestämme yhteisiä tapahtumia kumppaneiden kanssa ¦ Tarjoamme alustan, jossa jaetaan kokemuksia ja vinkkejä yhteistyöhön, mm. ehdotuksia yhteistyötahoista.
Aluetyö | Paju: Partion liittymisprosessin mallintaminen ja sujuvoittaminen. | Järjestetään kolme valmennusohjelmaa yhteistyössä A-jäsenten kanssa | Tuotteistetaan Johtajatulilla 2023 pidetty kokeilutyöpaja ja tarjotaan sitä piireille joko itse pidettäväksi tai "tilauspajana" aluevaliokunnan luottiksen pitämänä. |  |  | Käynnistetään vertaissovittelutaitojen koulutukset yhteistyössä Suomen sovittelufoorumi ry / VERSO-ohjelman kanssa
Talous & Digi | Tuotetaan tilastotietoa partiopotentiaalin jalkautuksesta | Laaditaan listaus postinumeroista, joissa suurin partiopotentiaali | Etäpartion mahdollisuuksien esiin tuominen ja ohjeistuksen luominen sen toteuttamiseen. | Järjestetään koulutus tapahtumien budjetoinnista ja talouden seurannasta. | Järjestetään pestijohtajille suunnattu tilastotyökalujen koulutus. Kerrotaan, miten pestijohtaja voi hyödyntää tietoa osana omaa johtamispestiään. | Käydään digikasvatusmateriaalit läpi ja päivitetään ne tarvittavin osin nykyaikaan. | Toteutetaan kohdennettuja pulssi-tutkimuksia ja vertaillaan aikasarjana saatuja tuloksia" | Luodaan tavoitteen mittaamiseen mittari sekä seurannan tavat.
Talous & Digi | [5 empty] | Toteutetaan Hyvinvointipulssi-tutkimusta nykyisin periaattein | Järjestetään ryhmänjohtajan digitaaliset työkalut -koulutuksia
Talous & Digi | Pidetään Evo sopivana suur- ja pientapahtumien järjestämispaikkana. |  | Helpotetaan lippukunnan kynnystä tulla Evolle ja järjestää tapahtumia Evolla päivittämällä Evon käyttöohjeet ajantasalle. | Keskustellaan vastuullisuusryhmän kanssa vastuullisuuden tietotuotteista ja kehitetään niitä eteenpäin täyttämään tavoitellut tietovaatimukset. |  | Rakennetaan Evolle suihku, jossa osallistujan on turvallista käydä yksityisesti pesulla.
Kansainväliset yhteydet
Kasvatus |  | Tuetaan ulkona tapahtuvaa partiotoimintaa. Tarjotaan materiaalia ja vinkkejä sekä käytännön asioita että partio-ohjelman soveltamista varten. | Näin aikuisryhmä valmistautuu pt-kisoihin -paketti. Tukee uusien aikuisryhmien perustamista ja innostaa kisaamaan | Kaikissa Kasvatusvaliokunnan alaisissa tapahtumissa hyödynnetään kestävämmän tapahtuman ohjeistusta |  | Järjestetään Luotsi-Asema/Luotsi-Satelliitti mielen hyvinvoinnin teemalla. | Käydään läpi partio-ohjelma.fi:n sisältöjä ja kehitetään materiaalin hyödynnettävyyttä ja A-jäsenten ja SPn materiaalit toimintavinkeiksi
Kasvatus |  | Luodaan "Tervetuloa partioperheeksi" -materiaali perhepartion aloittamisen tueksi | Kerätään A-jäseniltä yhteiselle alustalle tapahtumamateriaalia ta-, sa- tai va-ikäkausien tapahtumista. |  |  | Tehtään koonti (blogipostaus tms.) mielen hyvinvoinnin tukemisen näkymisestä partio-ohjelmassa. Mitkä kaikki aktiviteetit edistävät nuorten hyvinvointia. | Tuotamme vinkkivideoita helpottamaan ryhmänjohtajien partioarkea yhteistyössä viman kanssa. |  |  | Hyvien maahanmuuttajatustaisten pepa-kokemusten kokoaminen ja jakaminen | A-jäsenten ohjelmatapahtumien yhteistyökumppanuuksien tuki laajennetuissa ja niiden välillä
Kasvatus |  |  | Järjestetään "partiomessut", joilla uusia toimintamuotoja aloittaneet lippukunnat jakavat hyviä kokemuksia. Konsepti pilotoidaan PäPan piirileirillä kesällä 2024 |  |  | Kasvatusvaliokunnan ja ryhmien toiminnassa pidetään huolta | Lippukuntatuen valiokuntien vuoden 2023 työskentelyn pohjalta nousevat toimenpiteet. |  |  | Perhepartion tuki SP:ssä ja A-jäsenissä. Ottaako kopin valmentaja, perhepartiovastaava vai joku muu?
|  |  | Herätetään henkiin 100 uutta tapaa -materiaali: https://www.partio.fi/lippukunnille/lippukunnan-johtaminen/moninaisuus/100-uutta-tapaa-tehda-partiota/ |  |  | Nepsy-lapset partiossa -koulutuksen laajentaminen: koulutetaan jossain säännöllisesti. Kuka ottaa koppia? | Luodaan yhdessä A-jäsenten kanssa materiaalipaketti "VJ-vihjareita" varten. Materiaali on hyödynnettävissä joko A-jäsenten, alueiden tai lippukuntien tapahtumissa. |  |  | Perhepartio-ohjelman tarkastelu maahanmuuttajataustaisten osallistujien näkökulmasta: Onko ohjelmassa asioita, jotka voivat hankaloittaa perheiden osallistumista.
Kasvatus | [6 empty] | Paju: Ryhmänjohtajan työkalut |  |  | Selkokielinen perhepartiomateriaali
Vapaaehtoistuki | Vahvistetaan aikuisverkoston perustoimintaa, koska aikuiset mahdollistavat kohderyhmäikästen sisäänottoa. | Koulutusryhmän sekä Ko-Gi-ryhmän laadukas perustoiminta vahvistaa tätä koulutuksien kautta. | Toimitetaan aikuispartiotoiminnan kokousideat käyttöön lippukuntiin. | Toteutetaan valiokunnan järjestämät tapahtumat ja koulutukset kestävän tapahtumaohjeistuksen mukaisesti. | Vahvistetaan pestausjärjestelmään liittyvää perustoimintaa. | Toteutetaan turva-aikuisille kysely, jolla kartoitetaan turva-aikuisten tuen tarvetta lippukunnissa ja pestin toimivuutta. Jaetaan tulokset a-jäsenten kanssa. | Perustetaan Koulutuksen kohtauspaikka, jonka alle kootaan SP:n eri tahojen sekä A-jäsenten järjestämiä koulutuksia helposti yhden ’katon’ alle. Pidetään Koulutuksen kohtauspaikkaa esillä SP:n viestinnässä. | Osallistutaan maahanmuuttajatyön tiekartan tekemiseen erityisesti osaaminen ja asenteet-osion toteutumisen edistämiseksi. |  |  | Selvitetään selkosuomeksi järjestettävien koulutusten toteuttamisen edellytyksiä. Selvitysryhmään kuuluu jäseniä ainakin niin vapaaehtoistuen valiokunnasta kuin a-jäsenistä.
Vapaaehtoistuki | Koulutusryhmän sekä Ko-Gi-ryhmän laadukas perustoiminta vahvistaa tätä koulutuksien kautta. |  | Kannustetaan Ko-Gi -kouluttautujia tekemään kehittämistehtäviä liittyen uusiin tapoihin harrastaa partiota lippukunnissa. |  | Järjestetään pestijohtajille kahdeksan kertaa valtakunnalliset etäiltamat, joissa vertaistuen lisäksi koulutuksellisessa sisällössä tuetaan partion strategian toteutumista esimerkiksi kasvun, uusien tapojen tehdä partiota sekä kasvun osalta. Lisäksi järjestetään valtakunnallinen etäseminaari toukokuussa, jossa saa inspiraatiota partion tekemiseen sekä itsensä johtamiseen. | Vahvistetaan osana perustoimintaa turva-aikuisen roolia partiokentässä. Viestitään aktiivisesti turva-aikuisen moodlesta ja merkistä Partion somekanavilla. Tuodaan NMEA osaksi turva-aikuisen koulutuspolkua. | Koulutusryhmän sekä Ko-Gi-ryhmän laadukas perustoiminta vahvistaa tätä koulutuksien kautta.
Vapaaehtoistuki |  |  |  |  | Järjestetään yhdessä aluevaliokunnan kanssa pestauksen valmennusohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa lippukuntia käynnistämään ja vahvistamaan omaa pestauskulttuuriaan ja pestausjärjestelmän käyttöönottoa ja hyödyntämistä. | Vahvistetaan turvallisuusryhmän perustoimintaa, jonka osana mm. NMEA-koulutus. Osana perustoiminnan vahvistusta tarkastellaan projektien henkisen tuen mallia. | Korostetaan viestinnässä ja markkinoinnissa Ko-Gi-koulutuksen tarjoamaa tukea eri pesteissä toimiville johtajille.
Vapaaehtoistuki |  |  |  |  | Pestijohtajan merkitystä elinvoimiselle lippukunnalle korostetaan Ko-Gi -koulutuksissa. Tuetaan rahallisesti pestijohtajien osallistumista Ko-Gi-koulutukseen. | Käytetään turvallisen tilan ohjeita jokaisessa tilaisuudessa (ml. omat kokoukset) sekä mahdollistetaan tapahtumissa omasta mielen hyvinvoinnista huolehtiminen (ml. helppo tulla). Valitaan ja esitellään jokaisessa tapahtumassa tilaisuuden häirintäyhdyshenkilö tai turva-aikuinen.
Viestintä ja markkinointi | Livekohtaamisten vuosi. Konseptoimme ja toteutamme markkinointitapahtumia eri kohderyhmille: korkeakouluopiskelijat, peruskoululaiset, perheet, maahanmuuttajataustaiset perheet, aikuiset. Tuemme piirejä ja lippukuntia järjestämään aiempaa runsaammin tapahtumia ei-vielä-partiolaisille mm. tuottamalla konsepteja, materiaalia ja markkinointia. |  |  |  |  | Järjestämme Partioviikolla Koko Suomen partioillan, jossa partiolaiset vievät suomalaisia nuoria ja perheitä luontoon. Partioviikkoa teemoitetaan luonnon ympärille, minkä lisäksi hyödynnetään tuoreen luontosuhdetutkimuksen tuloksia. Partioviikkoa työstää erillinen projektiryhmä. | Tuotamme vinkkivideoita helpottamaan ryhmänjohtajien partioarkea ja tukemaan yksittäisen retkeilijän taitoja. |  | Tuotamme vähintään neljällä eri kielellä videot esittelemään suomalaista partiota maahanmuuttajataustaisille vanhemmille. |  | Teemme yhteistyötä maahanmuuttajataustaisten somevaikuttajien kanssa ja käytämme heitä partion lähettiläinä. Järjestämme livemarkkinointitapahtumia maahanmuuttajataustaisten vaikuttajien kanssa pääkaupunkiseutu painotusalueena.
Viestintä ja markkinointi | Jatkamme saavutettavuuden edistämistä partion viestinnässä ja markkinoinnissa jäsenhankinnan tueksi. Koulutamme aktiivisesti viestinnän tekijöitä, jatkamme verkkosivujen ja muiden sisältöjen kehittämistä sekä otamme saavutettavuuden huomioon laajemmin eri verkkopalveluissa osana perustoimintaa ja Paju-hanketta. |  |  |  |  | Toteutamme elokuun Liity partioon -kampanjan "Hyvinvoiva nuori" -teemalla. Osana kampanjaa tuotamme markkinointivideosarjan, jonka teema on "hyvinvoiva nuori." Toteutamme onnistuneen digimarkkinointikampanjan monikanavaisesti. Kampajan tueksi aktivoimme piirejä ja lippukuntia järjestämään aloitustapahtumia.
Viestintä ja markkinointi | Osallistumme MLL:n Hyvä alku koulutielle -postitukseen, jonka kautta toimitamme partion markkinointimateriaalin jokaisen ekaluokkalaisen kotiin.
Yhteiskuntasuhteet | Tuetaan a-jäseniä yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa kuntiin kaavoituspäätöksissä ja uusien asuinalueiden suunnittelussa toimitilojen ja harrastuspaikkojen varmistamiseksi. | Tuetaan a-jäseniä yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa taustayhteisöihin toimitiloja koskevassa päätöksenteossa. |  | 1. Vuonna 2024 otetaan käyttöön SP:n ja A-jäsenien yhteinen kestävien tapahtumien ohje, joka ohjaa tapahtumien päästöjen vähentämiseen ja laskemiseen. |  | Etsitään kumppani, jolla on mahdollista kehittää mielen hyvinvointia edistäviä tapoja Partiossa. |  |  | Luodaan konsepti yhteistyön tekemiseksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. | Luodaan konsepti yhteistyön tekemiseksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. | Luodaan konsepti yhteistyön tekemiseksi maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
| Kartoitetaan lippukuntien kolotilannetta vaikuttamistyön tueksi vuosiselosteessa tai erillisen kolokyselyn avulla. | Tuetaan a-jäseniä yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa kuntiin kaavoituspäätöksissä ja uusien asuinalueiden suunnittelussa toimitilojen ja harrastuspaikkojen varmistamiseksi. |  | 2. Tapahtumien hiilijalanjäljen laskentaa jatketaan ja laajennetaan koskemaan suurempaan osaa tapahtumia. |  | Toteutamme elokuun Liity partioon -kampanjan "Hyvinvoiva nuori" -teemalla yhdessä kumppanin kanssa. |  |  |  |  | Luomme yhteistyössä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa tarkastuslista vähemmistöuskontojen kohtaamisesta valtakunnallisessa toiminnassa.
| Tuetaan a-jäseniä yhteydenpidossa ja vaikuttamisessa taustayhteisöihin toimitiloja koskevassa päätöksenteossa. |  |  | 3. Suurimmat tapahtumat tiukentavat päästövähennystavoitteitaan ja tavoitellaan ensimmäisiä hiilineutraaleja partiotapahtumia.
4. Kestävien tapahtumien järjestämisestä järjestetään koulutuksia ja tehdään viestintää.
Note on H24: [Kommenttiketju] Excel-versiosi avulla voit lukea tämän kommenttiketjun, mutta siihen tehdyt muutokset poistetaan, jos tiedosto avataan uudemmassa Excel-versiossa. Lisätietoja: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentti: Meillä on jo Mieli ry:n kanssa yhteistyötä ja erityisesti NMEA:n toteuttamiseen on laitettu tosi paljon paukkuja, puhutaan tästä yhdessä!